|  | Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 109-Ն որոշման |
| --- | --- |

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 2013-2014 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ

| NN ը/կ | Նպատակը | Ակնկալվող արդյունքը | Միջոցառման անվանումը | Ժամկետները | Ֆինանսավորման աղբյուրը | Կատարող գերատեսչությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ա. Կառուցվածքային և կազմակերպական ոլորտի բարեփոխումներ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Համայնքային ոստիկանության գործունեության ընդլայնում | ՀՀ մարզերում համայնքային ոստիկանության մոդելի ներդրում | 1.1. ՀՀ մարզերում համայնքային ոստիկանության ուժերի վերահաշվարկ, կառուցվածքի հաստատում | 2013 թ. 2-րդ կիսամյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 1.2. համայնքային ոստիկանության հենակետերի ստեղծում, տրանսպորտային միջոցների և գույքի ապահովում | 2013 թ.-2014 թ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 2. | Հասարակական կարգի պահպանման և հասարակական անվտանգության ապահովման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում | պարեկային ծառայության մոդելի ներդրում | 2.1. պարեկային ծառայության պիլոտային ծրագրի ներդրման նպատակով ուսումնասիրությունների իրականացում | 2013 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 2.2. համապատասխան իրավական ակտերի մշակում | 2013 թ.- 2014 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 2.3. կազմ-հաստիքային փոփոխությունների իրականացում | 2013 թ.- 2014 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 2.4. պարեկային ծառայության պիլոտային ծրագրի ներդրում | 2013 թ.- 2014 թ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 3. | Ոստիկանության գործունեության թափանցիկության ապահովում, հանրության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, մասնագիտացված կադրերի ընտրության հնարավորություն | ոստիկանության առանձին ստորաբաժանումներում քաղաքացիական հատուկ ծառայության անցումը շարունակելը | 3.1. ոստիկանության կենտրոնական ապարատի ծառայությունների, կրթահամալիրի և տարածքային մարմինների կանոնադրություններում փոփոխություններ կատարելու մասին, ինչպես նաև կազմ-հաստիքային փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի հրամանների նախագծերի մշակում | 2013 թ.- 2014 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 3.2. քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոնների անվանացանկի հաստատում | 2013 թ.- 2014 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) |
|  |  |  | 3.3. քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոնների հաստիքացուցակի հաստատում | 2013 թ.- 2014 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 3.4. քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոնների անձնագրերի հաստատում | 2013 թ.- 2014 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) |
|  |  |  | 3.5. մրցույթի թեստային փուլի հարցաշարերի և հարցազրույցի փուլի հարցերի պատրաստում | 2013 թ.- 2014 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 3.6. մրցույթի թեստային փուլի հարցաշարերի և հարցազրույցի փուլի հարցերի պատրաստման համար համապատասխան համակարգչային ծրագրերի ստեղծում և ներդրում | 2013 թ.- 2014 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 4. | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ուժերի և միջոցների արդյունավետ օգտագործում | ոստիկանության մարմինների և տարածքային ստորաբաժանումների օպտիմալացում | 4.1. ուսումնասիրություններ կատարելու նպատակով աշխատանքային խմբի ստեղծում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 4.2. ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողների հաստիքների վերաբաշխում | 2013 թ.- 2014 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 5. | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սպասարկում և զարգացում | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման և սպասարկման ստորաբաժանման ստեղծում | 5.1. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման և սպասարկման ստորաբաժանում ստեղծելու մասին ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի հրամանի նախագծի մշակում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 5.2 . տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման և սպասարկման ստորաբաժանման գործառույթները և կառուցվածքը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի հրամանի նախագծի մշակում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 6. | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կադրային աշխատանքների կատարելագործում | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կադրային քաղաքականության օպտիմալացում, արդյունավետ իրականացում | 6.1. «Կադրեր» ինֆորմացիոն համակարգի վերազինման և արդիականացման նպատակով համապատասխան ծրագրի մշակման համար մրցույթի կազմակերպում և տեխնիկական առաջադրանքի մշակում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 6.2. համապատասխան համակարգչային տեխնիկական միջոցներով վերազինում | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 6.3. ոստիկանության կադրային ստորաբաժանումների հետ համակարգչային ցանցի ստեղծում | 2013 թ. 2-րդ կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| բ. Հանցագործությունների դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված բարեփոխումներ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության ապահովման աշխատանքների բարելավում | տեխնիկական միջոցների ներդրմամբ հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության ապահովում | 7.1. ոստիկանությունում «TETRA» թվային ռադիոկապի համակարգի ներդրում | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 7.2. հասարակական վայրերում տեսադիտման համակարգի զարգացում | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 7.3. Երևան քաղաքի և մարզային վարչություններում օպերատիվ արձագանքման կենտրոնների ստեղծում | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 7.4. օպերատիվ-ծառայողական մեքենաների՝ համակարգչային տեխնիկական միջոցներով վերազինում | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 8. | Առանձին ոլորտներում ոստիկանության պատասխանատվության հստակեցում | ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման և պայթուցիկ նյութերի կամ պայթեցման սարքավորումների արտադրության ոլորտներում ոստիկանության լիազորությունների հստակեցում | 8.1. ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման լիցենզավորման կարգը, լիցենզիայի ձևը և ինկասացիոն կազմակերպության մասնագիտացված աշխատողների մասնագիտական որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգման կարգը հաստատելու մասին» N 2302-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե |
|  |  |  | 8.2. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում պայթուցիկ նյութերի կամ պայթեցման սարքավորումների արտադրության լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» N 2071-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե |
| 9. | Թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության կանխարգելում | թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության կանխարգելման ոլորտում ընդգրկված մարմինների նյութատեխնիկական բազայի բարելավում | Երևանում հետախույզ-պահնորդական շների բուծման և վարժեցման ժամանակակից կենտրոնի ստեղծում | 2013 թ. 2-րդ կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 10. | Հանցագործությունների բացահայտման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում | փորձաքննությունների կատարման արդյունավետության բարձրացում | 10.1. հանրապետական գնդակապարկուճադարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերում | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 10.2. հատուկ հետազոտությունների բաժնի տեխնիկական վերազինում | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 10.3. պայթյունատեխնիկական լաբորատորիայի ստեղծում | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 11. | Հանցագործությունների նախականխման, կանխման և բացահայտման աշխատանքների արագ և արդյունավետ իրականացում | հանցագործությունների նախականխման, կանխման և բացահայտման աշխատանքներում օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | 11.1. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում օպերատիվ և վարչական գործունեություն իրականացնող ստորաբաժանումների վարույթներում առկա հաշվառման գործերի և հաշվառումների թվայնացման իրավական կարգավորում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 11.2. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում օպերատիվ և վարչական գործունեություն իրականացնող ստորաբաժանումների վարույթներում առկա հաշվառման գործերի և հաշվառումների թվայնացում, տեղեկատվական շտեմարանի ստեղծում | 2013 թ.- 2014 թ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 11.3. օպերատիվ հաշվառման գործերի նկատմամբ էլեկտրոնային վերահսկողության սահմանում | 2013 թ. 2-րդ կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 12. | Հանցավորության դեմ պայքարի արդյունավետ աշխատանքի կազմակերպում | Հանցավորության դեմ պայքարի ոլորտում փոխհամագործակցության կատարելագործում, աշխատանքային նոր մեթոդների և ձևերի ներդրում | 12.1. ավագ դպրոցներում դպրոցական տեսուչների ներդրում | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ հասարակական կազմակերպություններ(համաձայնությամբ) |
|  |  |  | 12.2. շեղվող վարքագիծ դրսևորող անչափահասների սոցիալական վերականգնողական համայնքային կենտրոնների ցանցի ընդլայնում | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն միջազգային հասարակական կազմակերպություններ(համաձայնությամբ) |
|  |  |  | 12.3. ինտերնետ և կապի ծառայություն մատուցող օպերատորների և իրավապահ մարմինների միջև փոխհամագործակցության կանոնակարգում, հուշագրերի կնքում | 2013-2014 թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 12.4. տնտեսավարող սուբյեկտների հետ հանցավորության դեմ պայքարում համագործակցության կատարելագործում, համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերի մշակում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 13. | Համացանցում անօրինական բովանդակությամբ տեղեկատվության արագ և օպերատիվ հայտնաբերում և արձագանքում | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում համացանցում անօրինական բովանդակությամբ տեղեկատվության մոնիթորինգի կենտրոնի հնարավորությունների ընդլայնում | համացանցում անօրինական բովանդակությամբ տեղեկատվության մոնիթորինգի կենտրոնի հզորացման և հնարավորությունների ընդլայնման ուղղությամբ համապատասխան միջոցառումների իրականացում | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 14. | Միջազգային կառույցների, օտարերկրյա պետությունների ոստիկանական մարմինների հետ փոխհամագործակցության արդյունավետության բարձրացում | միջազգային կառույցների, օտարերկրյա պետությունների ոստիկանական մարմինների հետ փոխհամագործակցության ակտիվացում, աշխատանքային նոր մեթոդների և ձևերի ներդրում | Ինտերպոլի հեռահաղորդակցման I-24/7 համակարգին Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ և շահագրգիռ այլ գերատեսչությունների ինտեգրման հնարավորության ընձեռում | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 15. | Հայաստանի Հանրապետությունում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյում գործունեության կատարելագործում | Հայաստանի Հանրապետությունում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյում գործունեության համապատասխանեցում միջազգային պահանջներին | Հայաստանի Հանրապետությունում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյում տեղեկատվական-վերլուծական նոր համակարգի մշակում և ներդրում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն «Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների ինստիտուտ» ՓԲԸ |
| 16. | Դիմապատկերի միջոցով անձանց նույնացման եղանակով հանցագործությունների բացահայտման և հետախուզվողների հայտնաբերման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում դիմապատկերի միջոցով անձանց նույնացման համակարգի ներդրում | 16.1. գոյություն ունեցող նմանատիպ մոդուլների ուսումնասիրություն և ձեռքբերում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 16.2. դիմապատկերի նույնացման մոդուլի կիրառմամբ համակարգի ստեղծում և ներդրում | 2014 թ. 1-ին կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 17. | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի աշխատանքների համապատասխանեցում արդի պահանջներին | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի արխիվային գործերի թվայնացում | 17.1. արխիվային փաստաթղթերի թվայնացման և թվայնացված տեղեկատվության պահպանման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ ազգային արխիվ (համաձայնությամբ) |
|  |  |  | 17.2. ինֆորմացիոն կենտրոնի թվայնացված արխիվային փաստաթղթերի էլեկտրոնային շտեմարանի աշխատանքի ծրագրային ապահովում | 2013 թ. 2-րդ կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ ազգային արխիվ (համաձայնությամբ) |
|  |  |  | 17.3. ինֆորմացիոն կենտրոնի արխիվային փաստաթղթերի թվայնացում և թվայնացված տեղեկատվության ինդեքսավորում` լրացուցիչ տեղեկության մուտքագրում | 2014 թ. 2-րդ կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ ազգային արխիվ (համաձայնությամբ) |
| 18. | Պետական մարմիններում առկա տեղեկատվության արդյունավետ օգտագործում | միջգերատեսչական ցանցի նախագծում և կառուցում | 18.1. իրավապահ մարմինների և շահագրգիռ այլ գերատեսչությունների տվյալների բազաները մեկ միջավայրում ինտեգրում, միասնական տեղեկատվական համակարգի ստեղծում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ դատական դեպարտամենտ (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |
|  |  |  | 18.2. անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում, տեղադրում և կարգաբերում: Միասնական տեղեկատվական համակարգի ծրագրային ապահովման ստեղծում, ներդրում և շահագործում | 2014 թ. 1-ին կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ դատական դեպարտամենտ (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |
| 19. | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում փաստաթղթաշրջանառության արագ կազմակերպում, համապատասխանեցում արդի պահանջներին | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի ներդրում | 19.1. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության անցնելու իրավական կարգավորում | 2013 թ.- 2014 թ. | ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 19.2. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում, տեղադրում և կարգաբերում, անձնակազմի ուսուցում, համակարգի ներդրում և շահագործում | 2013 թ.- 2014 թ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 20. | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության գործունեության թափանցիկության ապահովում | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մարմիններում և ստորաբաժանումներում քաղաքացիների դիմումների և բողոքների հաշվառման և վերահսկողության բարելավում | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում և ենթակա ստորաբաժանումներում քաղաքացիների դիմում- բողոքների հաշվառման և վերահսկողության միասնական համակարգի ստեղծում, համակարգչային ծրագրի մշակում և ներդրում | 2013 թ.- 2014 թ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 21. | Ծառայողամարտական պատրաստականության համակարգի կատարելագործում | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողների ծառայողամարտական և ֆիզիկական պատրաստականության մակարդակի բարձրացում | 21.1. ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 23-ի «Ոստիկանության ծառայողի վերապատրաստում անցնելու կարգը հաստատելու մասին» N 174-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 21.2. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողների ծառայողամարտական պատրաստականության հրահանգը հաստատելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողների ֆիզիկական պատրաստականության հրահանգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի հրամանների նախագծերի մշակում | 2013 թ. 2-րդ կիսամյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| գ. Ծառայությունների մատուցման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված բարեփոխումներ |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ճանապարհներին երթևեկության վերահսկողության կատարելագործում | ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազեցում, ոստիկան-վարորդ շփման կրճատում | 22.1. Երևան քաղաքում նախատեսված քանակի արագաչափ սարքերի և խաչմերուկներում տեսախցիկների տեղադրում | 2013 թ.- 2014 թ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 22.2. միջպետական նշանակության ճանապարհներին նախատեսված քանակի արագաչափ սարքերի տեղադրում | 2013 թ.- 2014 թ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 23. | Ճանապարհապարեկային ծառայության կատարելագործում | վարչական պրակտիկայի կիրարկման շարունակական գործընթացի ապահովում | 23.1. ճանապարհապարեկային ծառայության պարեկային մեքենաների կահավորում համապատասխան ծրագրերով հագեցած դյուրակիր համակարգիչներով | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 23.2. ճանապարհապարեկային ծառայության տեսուչների կողմից վարչական իրավախախտման արձանագրությունների կազմում համակարգչի միջոցով, տվյալների մուտքագրում վարչական իրավախախտումների հաշվառման շտեմարան | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 24. | Ճանապարհապարեկային ծառայության կարգախմբերի նկատմամբ վերահսկողության ուժեղացում | ճանապարհային ոստիկանության ավտոտրանսպորտային միջոցների տեղաշարժի վերահսկում, ուժերի և միջոցների արդյունավետ կառավարում | ճանապարհային ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնում ընդհանուր նշանակության փաթեթային ռադիոկապի (GPRS) համակարգով տեղորոշիչ ծրագրի գործարկում | 2013 թ. 2-րդ կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 25. | Ճանապարհային ոստիկանության կողմից քաղաքացիների սպասարկման արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ Կոտայքի և Տավուշի մարզերում տրանսպորտային միջոցի գրանցման և հաշվառման գործողությունների իրականացման, ինչպես նաև վարորդական վկայականների հատկացման գործընթացի կատարելագործում | 25.1. հաշվառման-քննական ստորաբաժանումների վարչական շենքերի և քննական ավտոդրոմի շահագործման հանձնում | 2013 թ.- 2014 թ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 25.2. հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներում տրանսպորտային միջոցների գրանցման և հաշվառման գործողության իրականացում «հոսքագծի» եղանակով | 2013 թ.- 2014 թ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 25.3. հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներում մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում վարորդական վկայականների հատկացում | 2013 թ.- 2014 թ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 26. | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պահպանության ոլորտում քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետական պահպանման ոլորտում առավել առաջադիմական մեթոդների և ձևերի ներդրում | ՀՀ ոստիկանության պետական պահպանման և ահազանգման տեխնիկական ժամանակակից սարքավորումների ձեռքբերում և ներդրում | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 27. | Օտարերկրյա պետություններում գտնվող անձանց ՀՀ քաղաքացիություն շնորհելուց հետո Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելու գործընթացի պարզեցում | Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն շնորհված և դեռևս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր չստացած անձանց նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետություն առանց մուտքի վիզայի այցելության ռեժիմի կիրառման ապահովում | Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով Հայասատանի Հանրապետության քաղաքացիություն շնորհված և դեռևս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր չստացած անձանց տվյալները Հայաստանի Հանրապետության սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգ փոխանցելու համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցառումների իրականացում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 28. | Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցակետերում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների իրացմանն ուղղված աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում | Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցակետերում, անհրաժեշտության դեպքում, տեղում անձնագրերի վավերականության ժամկետների երկարաձգման հնարավորության նախատեսում | ՀՀ սահմանային անցակետերում գործող ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության ստորաբաժանումներում անրաժեշտ տեխնիկական միջոցների և ծրագրերի մշակում ու շահագործում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 29. | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու կամ դադարեցնելու համար դիմող անձանց իրազեկման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու կամ դադարեցնելու համար դիմած անձանց` իրենց դիմումի քննարկման ընթացքի և ընդունվող որոշումների վերաբերյալ տեղեկացնելու ընթացակարգի պարզեցում | ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու կամ դադարեցնելու համար դիմած անձանց էլեկտրոնային եղանակով (SMS կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով) դիմումի ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու համար անհրաժեշտ համակարգի գործարկմանն ուղղված տեխնիկական հագեցվածության ապահովում, համակարգի շահագործում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| դ. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության աշխատանքային պայմանների բարելավմանն ուղղված բարեփոխումներ |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում գերատեսչական համակարգչային ցանցի համապատասխանեցում արդի պահանջներին | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում ժամանակակից գերատեսչական համակարգչային ցանցի կատարելագործում | 30.1. ՀՀ ոստիկանության կենտրոնական հանգույցի սերվերային տարածքի կահավորում` մուտքի անվտանգության համակարգի տեղադրում, հրդեհաշիջման և ջերմաստիճանային ռեժիմի ավտոմատ կարգավորման համակարգերի ներդրում, մշտական անխափան էլեկտրասնուցման համակարգի ներդրում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 30.2. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կենտրոնական հանգույցի սերվերների հզորացում և ցանցային անվտանգության բազմագործառութային ծրագրային ապարատային համակարգի ներդրում | 2013 թ. 2-րդ կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 30.3. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մարմիններում և ստորաբաժանումներում սերվերային համակարգի ներդրում | 2013 թ. 2-րդ կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 30.4. անհրաժեշտ ծրագրային փաթեթների ձեռքբերում և ներդրում | 2013 թ. 2-րդ կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 31. | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մարմիններում և ստորաբաժանումներում համակարգչային հագեցվածության բարելավում | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մարմիններում և ստորաբաժանումներում համակարգչային հագեցվածության և ծրագրային ապահովման համապատասխանեցում արդի պահանջներին | 31.1. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մարմիններում և ստորաբաժանումներում տեղային ենթացանցերի նախագծում, ստեղծում և համակցում համակարգչային գերատեսչական ցանցին | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 31.2. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մարմիններում և ստորաբաժանումներում գերատեսչական ցանցին համակցված համակարգչային աշխատատեղերի ստեղծում և համալրում, համակարգչային հագեցվածության ապահովում | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 32. | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության գործունեության վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության անընդհատ և լիարժեք ապահովում | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հասարակական կարգի և լրատվության վարչության աշխատանքային միջոցների բարելավում | 32.1. հեռուստատեսության արդի պահանջներին համապատասխան նոր տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում (մոնտաժային համակարգիչ, տեսախցիկներ, բարձրախոսներ, լուսային համակարգ) | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 32.2. ձայնամեկուսացման և լուսային համակարգով հագեցված հաղորդավարական նոր տաղավարի ստեղծում ու կահավորում | 2013 թ.- 2014 թ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 33. | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողների համար արդի պահանջներին համապատասխան շենքային պայմանների ստեղծում | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կենտրոնական ապարատի և տարածքային ստորաբաժանումների շենքային պայմանների բարելավում | 33.1. անձնագրային և վիզաների վարչության նոր վարչական շենքի կառուցման աշխատանքների կազմակերպում | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 33.2. բժշկական վարչության և ենթակա ստորաբաժանումների զբաղեցրած տարածքների շենքային պայմանների ուսումնասիրում, ընթացիկ և շինարարական-վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպում | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 33.3. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Քանաքեռ-Զեյթունի բաժնի վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 33.4. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Կենտրոնականի բաժնի նոր վարչական շենքի կառուցապատման աշխատանքների կազմակերպում | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 33.5. ձերբակալվածների պահման վայրերի շենքային պայմանների ուսումնասիրում, ընթացիկ և շինարարական-վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպում | 2013 թ.- 2014 թ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| ե. Ոստիկանությունում ծառայող անձանց սոցիալական և իրավական պաշտպանությանն ուղղված բարեփոխումներ |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Ոստիկանության ծառայողների սոցիալական վիճակի բարելավում | Ոստիկանության ծառայողների համար գույքահարկի գծով արտոնությունների սահմանում | «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե |
| 35. | Ոստիկանության կենսաթոշակառուների համար սոցիալական արտոնությունների սահմանում | Ոստիկանության կենսաթոշակառուների առողջարանային բուժման ապահովում | 35.1. ոստիկանության կենսաթոշակառուներին և նրանց ընտանիքի անդամներին այլ բժշկական հիմնարկներ ուղեգրելու հնարավորությունների ուսումնասիրում և կանոնակարգում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  | 35.2. ոստիկանության կենսաթոշակառուներին առողջարանային բուժման ուղեգրերի տրամադրման կանոնակարգում | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 36. | Ոստիկանության ծառայողների համար սոցիալական արտոնությունների սահմանում | Ոստիկանության որոշակի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների համար ծառայությանն առնչվող որոշակի ծախսերի փոխհատուցում | օպեր-լիազորների, քննիչների և տեղամասային տեսուչների (համայնքային ոստիկանների) անձնական օգտագործման ավտոտրանսպորտային միջոցների, բջջային հեռախոսակապի ծախսերի մասնակի փոխհատուցման համակարգի ներդրում | 2013-2014 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |

| Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար | Դ. Սարգսյան |
| --- | --- |