Հ Ր Ա Մ Ա Ն

№   14   - Լ

«13»        12         2023 թ.                                                                         ք. Երևան

ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Ներքին գործերի նախարարի 2023 թվականի մարտի 14-ի թիվ 5-Լ հրամանով հաստատված ՀՀ ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության կանոնադրության 22-րդ կետի 4-րդ ենթակետով՝

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ

1. Հաստատել Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության 2024 թվականի աշխատանքային պլանը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Հրամանը հայտարարել ըստ առնչության:

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՏԱՐՈՂ

Փ/Ծ ԳՆԴԱՊԵՏ                                                 Ե. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հավելված

ՀՀ ՆԳՆ փրկարար ծառայության տնօրեն-

Ներքին գործերի նախարարի տեղակալի

2023թ. _____________«____»-ի N _______ հրամանի

ՊԼԱՆ

ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ

2024 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ

| ՀՀ ը/կ | Միջոցառումը և թեման | Կատարման ժամկետը |  | Պատասխանա-տու |  | Կատարող-ներ | Մասնակիցներ |  | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| I. ՆԳՆ ՓԾ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Օպերատիվ տակտիկական պատրաստություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Մասնակցություն ՆԱՏՕ-ի Եվրատլանտյան Աղետների Արձագանքման Համակարգման Գրասենյակի (EADRCC) կողմից կազմակերպվող ամենամյա միջազգային դաշտային վարժանքին |  | Տարվա ընթացքում |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ՓՈՒՎ |  | ՓԾ ստորաբաժանումներ |  |
| 1.1.2 | «Ախուրյանի ջրամբարի պատվարի փլուզման սպառնալիքի դեպքում Մասիս համայնքի բնակչության պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը» թեմայով |  | Սեպտեմբեր |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ԲՊԱՌՆՎ |  | Արարատի ՄՓՎ, մարզպետարան, համայնքապետարան, կազմակերպություն ներ, կրթական օջախներ, հիվանդանոցներ |  |
|  | 1) ՀՇՈՒ-ի նախապատրաստում |  | Հուլիս-սեպտեմբեր |  |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |  |
|  | 2) նախապատրաստման և անցկացման հրամանի կազմում, անցկացման փաստաթղթերի մշակում |  | Մինչև 10.08 |  |  | ԲՊԱՌՆՎ |  | ՓԾ ստորաբաժանումներ՝ ըստ առնչության |  |

| 1.2 Շտաբային ուսումնավարժություն |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | «Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում Շիրակի մարզում բնակչության պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը» թեմայով | Հունիս | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ԲՊԱՌՆՎ | Շիրակի ՄՓՎ, Շիրակի մարզպետարան, համայնքապետարան, կազմակերպություններ, կրթական օջախներ, հիվանդանոցներ |  |
| 1.2.2 | «ՀՀ ՆԳՆ փրկարար ծառայության Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության զորահավաքային ծավալման կազմակերպումը և իրականացումը» թեմայով | Հունիս |  | ՔՊՎ | Սյունիքի ՄՓՎ |  |
| 1.2.3 | ԱՄՆ Պաշտպանության դեպարտամենտի վտանգների նվազեցման գործակալության Զանգվածային ոչնչացման զենքի դեմ պայքար ծրագրի շրջանակներում շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ համատեղ անցկացվող շտաբային վարժանքների (TTX) կազմակերպում և մասնակցություն | 1-ին կիսամյակ |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |
| 1.2.4 | ԱՄՆ Պաշտպանության դեպարտամենտի վտանգների նվազեցման գործակալության Զանգվածային ոչնչացման զենքի դեմ պայքար ծրագրի շրջանակներում շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ համատեղ անցկացվող դաշտային վարժանքների (FTX) կազմակերպում և մասնակցություն | 2-րդ կիսամյակ |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |
| 1.2.5 | Սողանքի ակտիվացման դեպքում Լոռու մարզի Շահումյան բնակավայրի բնակչության միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում թեմայով | Օգոստոս |  | ԲՊԱՌՆՎ | Լոռու ՄՓՎ, Լոռու մարզպետարան |  |
| 1.2.6 | «ՃԿԱԿ անձնակազմի գործողությունները Դիլիջանի ազգային պարկի տարածքում բռնկված հրդեհի դեպքում» թեմայով | Սեպտեմբեր |  | ՃԿԱԿ |  |  |
| 1.2.7 | «Ծիլքարի ջրամբարի պատվարի փլուզման սպառնալիքի դեպքում Ծաղկահովիտ համայնքի բնակչության պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը» թեմայով | Հոկտեմբեր |  | ԲՊԱՌՆՎ | Արագածոտնի ՄՓՎ, Արագածոտնի մարզպետարան, համայնքապետարան, կազմակերպություններ, կրթական օջախներ, հիվանդանոցներ |  |
| 1.2.8 | «ՀՀ ՆԳՆ փրկարար ծառայության Վայոց ձորի մարզային փրկարարական վարչության զորահավաքային ծավալման կազմակերպումը և իրականացումը» թեմայով | ### Հոկտեմբեր |  | ՔՊՎ | Վայոց ձորի ՄՓՎ |  |
| 1.2.9 | «ՃԿԱԿ անձնակազմի գործողությունները Սպանդարյանի ջրամբարի պատվարի փլուզման դեպքում» թեմայով | Նոյեմբեր |  | ՃԿԱԿ |  |  |

| 1.3 Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | «Կարճ հաղորդագրություններով ՀՀ մարզերում (Երևան քաղաքում) պաշտոնատար անձանց իրազեկում» թեմայով |  | Տարվա ընթացքում |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | ՃԿԱԿ |  | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ՝ ըստ առնչության |  |  |
|  | Արագածոտնի մարզ |  | Փետրվար, օգոստոս |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Արարատի մարզ |  | Մարտ, սեպտեմբեր |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Արմավիրի մարզ |  | Ապրիլ, հոկտեմբեր |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Գեղարքունիքի մարզ |  | Մայիս, նոյեմբեր |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Լոռու մարզ |  | Հունիս, դեկտեմբեր |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Երևան քաղաք |  | Հուլիս |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Տավուշի մարզ |  | Փետրվար, օգոստոս |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վայոց ձորի մարզ |  | Մարտ, սեպտեմբեր |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Սյունիքի մարզ |  | Ապրիլ, հոկտեմբեր |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Կոտայքի մարզ |  | Մայիս, նոյեմբեր |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շիրակի մարզ |  | Հունիս, դեկտեմբեր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | «911 ահազանգման կենտրոնի գործունեության տեղափոխումը ՆԳՆ ՓԾ թիվ 1 վարչական շենք՝ մշտական տեղակայման վայրում ծառայության կրման համար անհնարին պայմանների առաջացման դեպքում» թեմայով |  | Տարվա ընթացքում |  |  |  | ՃԿԱԿ |  | ՃԿԱԿ |  |  |
| 1.3.3 | Ճգնաժամային հաղորդակցության գործողությունների ստանդարտ ընթացակարգի (ԳՍԸ) ուղեցույցի շրջանակներում գործնական վարժանքների անցկացում՝ «ՃԿԱԿ անձնակազմի գործողություններն արտակարգ իրավիճակների ժամանակ» թեմայով |  | 1-ին կիսամյակ |  |  |  | ՃԿԱԿ |  | ՓԾ ստորաբաժանումներ՝ ըստ առնչության |  |  |
|  | 1) Սողանք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Երկրաշարժ |  | 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Անտառային հրդեհ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի կողմից հատուկ տակտիկական ուսումնավարժությունների անցկացում հետևյալ թեմաներով՝ | Տարվա ընթացքում |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | ՓՈՒՎ |  | ՀՆՓԱԻԿ |  |  |  |
|  | 1.«ՀՆՓԱԻԿ հետախույզ-կինոլոգիական ջոկատի գործողությունները որոնողափրկարարական աշխատանքների ժամանակ» | Մարտ, Մայիս, Հուլիս |  |  |  | ՓՈՒՎ |  | ՀՆՓԱԻԿ |  | Անցկացման վայրը՝ Արզնի ձոր |  |
|  | 2.«ՀՆՓԱԻԿ ջոկատների նախապատրաստական գործողությունները ԱԻ գոտի մեկնելու դեպքում» | Մարտ |  |  |  | ՓՈՒՎ |  | ՀՆՓԱԻԿ |  |  |  |
|  | 3.«ՀՆՓԱԻԿ-ի տեղակայումը և անձնակազմի կենսագործունեության ապահովումը ԱԻ դեպքում» | Ապրիլ |  |  |  | ՓՈՒՎ |  | ՀՆՓԱԻԿ |  |  |  |
|  | 4.«ՀՆՓԱԻԿ հետախույզ-կինոլոգիական ջոկատի գործողությունները զենք զինամթերք և պայթուցիկ նյութերի հայտնաբերման ժամանակ» | Ապրիլ, հոկտեմբեր |  |  |  | ՓՈՒՎ |  | ՀՆՓԱԻԿ |  | Անցկացման վայրը՝ Արզնի ձոր |  |
|  | 5.«Փլուզման գոտում որոնողափրկարարական աշխատանքների կազմակերպումը և իրականացումը» | Մայիս |  |  |  | ՓՈՒՎ |  | ՀՆՓԱԻԿ |  | Անցկացման վայրը՝ Արզնի ձոր |  |
|  | 6.«ՀՆՓԱԻԿ ջրասուզական ջոկատի գործողությունները որոնողափրկարարական աշխատանքների ժամանակ» | Մայիս |  |  |  | ՓՈՒՎ |  | ՀՆՓԱԻԿ |  | Անցկացման վայրը՝ Սևան |  |
|  | 7.«ՀՆՓԱԻԿ հետախույզ-կինոլոգիական ջոկատի փրկարարական շների հետքով աշխատանքների կազմակերպում» | Հունիս, նոյեմբեր |  |  |  | ՓՈՒՎ |  | ՀՆՓԱԻԿ |  | Անցկացման վայրը՝ Արզնի ձոր |  |
|  | 8.«ՀՆՓԱԻԿ ջրասուզական ջոկատի գործողությունները որոնողափրկարարական աշխատանքների ընթացքում» | Հունիս |  |  |  | ՓՈՒՎ |  | ՀՆՓԱԻԿ |  | Անցկացման վայրը՝ Սևան |  |
| 1.3.5 | «ՀԱԷԿ»-ի պահպանության հատուկ հրշեջ ջոկատի հերթապահ խմբերի մասնակցությամբ ՀՏՈՒ-ի անցկացում | Փետրվար, մայիս, օգոստոս, նոյեմբեր |  |  |  | ՓՈՒՎ |  | ՀԱԷԿ |  |  |  |
| 1.3.6 | ՀԱԷԿ-ի աշխատակիցների հետ համատեղ համակայանային հակավթարային և հակահրդեհային վարժանքների անցկացում | Տարվա ընթացքում 10 անգամ |  |  |  | ՓՈՒՎ |  |  |  | Առանձին պլան-ժամանակա-ցույցով |  |
| 1.3.7 | ՓԾ-ում պլանավորված ուսումնավարժությունների անցկացման ուսումնասիրում | Տարվա ընթացքում |  |  |  | Համաձայն ՓԾ տնօրենի 16.10.2019թ. N 17/1335-Ա և 08.06.2021թ. N 17/981 հրամաններով6ներգրավված ստորաբաժանումներ |  |  |  |  |  |

| 1.4 Ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | «Երկաթուղային տրանսպորտի վթարից առաջացած հրդեհի դեպքում հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպումը և իրականացումը» թեմայով | Հունիս |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | ՓՈՒՎ |  | ՓԾ ստորաբաժանումներ, «Հարավկովկասյան Երկաթուղի» ՓԲԸ |  |  |  |
| 1.4.2 | Անտառներում և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում հրդեհաշիջման կազմակերպումն ու իրականացումը թեմայով` ուղղաթիռի ներգրավմամբ | Մայիս |  |  |  | ՓՈՒՎ |  | Կոտայքի ՄՓՎ, ՊՆ ավիացիայի վարչություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | 01.05-20.05 ընկած ժամանակահատվածում |  |
| 1.4.3 | «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի միջուկային և (կամ) ճառագայթային ընդհանուր վթարի դեպքում ՆԳՆ փրկարար ծառայության ճառագայթային մոնիտորինգի խմբերի գործողությունները» թեմայով | 2-րդ կիսամյակ |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |  |  |  |
| 2. Ընդհանուր պատրաստություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Փրկարարական ծառայողների մասնագիտական և ինքնուրույն պատրաստության պարապմունքներ |  | Առանձին պլան-ժամանակա-ցույցով |  | Ուսումնական խմբերի ղեկավարներ, ՓԾ ստորաբա-ժանումների պետեր |  | ՓԾ փրկա-րարական ծառայողներ |  |  |  |  |
| 2.2 | ՓԾ տնօրենի 20.07.2022թ. Ն/11.4.3/36529-2022 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով փրկարարական ծառայողների շարային պատրաստության պարապմունքների անցկացում |  | Առանձին գրաֆիկով |  | ՓԾ ստորաբաժա-նումների պետեր |  | ՓԾ ստորա-բաժանումներ |  | ՓԾ փրկարարական ծառայողներ |  |  |
| 2.3 | ՆԳՆ ՓԾ ստորաբաժանումների փրկարարական ծառայողների հետ կրակային պատրաստության պարապմունքների կազմակերպում և անցկացում |  | Տարվա ընթացքում |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | ՔՊՎ |  | ՓԾ ստորաբաժանումներ |  |  |
| 2.4 | ՊՆ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում ՆԳՆ ՓԾ փրկարարական ծառայողների հետ մարտական պատրաստության դասընթացների կազմակերպում |  | Տարվա ընթացքում |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | ՔՊՎ |  | ՔՊՎ, ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |  |

| 2.5 | ՓԾ տնօրենի 2022թ. մարտի 4-ի թիվ Ն/11.3.1/9068-2022 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով սպորտ-մասսայական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ՓԾ ստորաբա-ժանումներ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Պետական կառավարման համակարգի, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ՔՊ հարցերով պատասխանատուների հետ սեմինար- պարապմունքների անցկացում | Յուրաքանչյուր կիսամյակ | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ՔՊԲՊՀԿՄԿԳՀԲ | ՓԾ ստորաբաժանումներ |  |
| 2.7 | Մարզային (Երևան քաղաքի) ՔՊ ծառայությունների շտաբի պե-տերի հետ հրամանատարական պատրաստության պարապ-մունքների անցկացում | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ՔՊՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |
|  | 1) Հրամանատարական պատրաստության պարապմունքների անցկացման ծրագրի ներկայացում ՔՊՎ | Մինչև 26.01 |  | ՓԾ տարածքային ստորաբաժա-նումներ |  |  |
|  | 2) Հրամանատարական պատրաստության պարապմունքների անցկացման վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում ՔՊՎ | 29.03 28.06 30.09 20.12 |  |  |  |  |
|  | 3) Հրամանատարական պատրաստության պարապմունքների անցկացման վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում | 05.04 04.07 04.10 25.12 |  | ՔՊՎ |  |  |
| 2.8 | 911, 102 և 103 ծառայությունների զանգերի կառավարման համադրված ծրագրերի ներդրումից հետո 911 ահազանգման կենտրոնի և մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոնների անձնակազմի ուսուցում նոր ծրագրային փաթեթին | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ՃԿԱԿ | ՃԿԱԿ և ՄՃԿԿ-ների անձնակազմ |  |
| 2.9 | ՀԱԷԿ-ի արտադրամասերում հակահրդեհային անվտանգության թեմաներով դասընթացների անցկացում ՀԱԷԿ-ի առանձին արտադրամասերի աշխատակիցների հետ | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ՓՈՒՎ | ՀԱԷԿ ՀՀՋ |  |
| 2.10 | ՆԳՆ ՓԾ Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի և Տավուշի ՄՓՎ-ների ճառագայթային, քիմիական, կենսաբանական միջադեպերին արձագանքման թիմերի անձնակազմի վերապատրաստում՝ դասընթացների կազմակերպում և անցկացում | 2-րդ կիսամյակ | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ԲՊԱՌՆՎ | Սյունիքի, Տավուշի, Լոռու և Շիրակի ՄՓՎ-ներ |  |
|  | «ՔԿՃՄ հետախուզություն և զանգվածային խոցվածների ախտահանում» թեմայով գործնական դասընթացների անցկացում | Տարվա ընթացքում |  |  |  |  |

| 2.11 | Մեթոդական աջակցություն ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներին ուսումնավարժությունների նախապատրաստման և անցկացման ուղղությամբ, ինչպես նաև ԱԻ-ներում բնակչության պաշտպանության ոլորտի առնչվող հարցերի վերաբերյալ սեմինարների կազմակերպում և անցկացում | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | ԲՊԱՌՆՎ |  | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12 | Պետական մարմիններում, պետական կառավարման համա-կարգի մարմիններում, մարզպետարաններում, համայնքապե-տարաններում, կազմակերպություններում, այդ թվում՝ կրթա-կան օջախներում, հիվանդանոցներում, մարդկանց զանգվածա-յին կուտակման վայրերում ԱԻ-ներում բնակչության պաշտ-պանության և աղետների ռիսկի կառավարման թեմաներով սեմինարների և գործնական պարապմունքների անցկացում՝ համաձայն վերջիններիս կողմից ներկայացված հայտի | Տարվա ընթացքում |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |
| 2.13 | # Մասնակցություն «Աղետների ռիսկի նվազեցման միջազգային օր» խորագրով անցկացվող միջոցառումներին | 10.10-15.10 |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |
| 2.14 | Երկրաշարժի զոհերի հիշատակի և աղետներին դիմակայունության օրվա 36-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների կազմակերպում և համակարգում | 06.12-11.12 |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | ԲՊԱՌՆՎ | Պետական մարմիններ, պետական կառավարման համակարգի մարմիններ, ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ, մարզպետարաններ, համայնքապետարաններ, կազմակերպություններ, կրթական օջախներ, հիվանդանոցներ, մարդկանց զանգվածային կուտակման վայրեր |  |
| 2.15 | ՓԾ տնօրեն-ՆԳ նախարարի տեղակալի 06.03.2023թ. N Շ/639-23 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով հանրակրթական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում «Երկրաշարժի ժամանակ բնակչության վարվելակերպի կանոնները» և «Բնակչության տարահանման կազմակերպում» թեմաներով դասընթացների անցկացման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում | Մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | ԲՊԱՌՆՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |

| 3. Արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և հետևանքների վերացման ուղղությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Գարնանային վարարումների և սելավների ռիսկերից ՀՀ բնակավայրերը, տնտեսական արժեք ներկայացնող տարածքները, գյուղատնտեսական հողատեսքերն ու բնակչության գույքը պաշտպանելու նպատակով անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ու Շրջակա միջավայրի նախարարություններ | Մինչև 28.02 | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ԲՊԱՌՆՎ |  | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |
| 3.2 | ՀՀ տարածքում գարնանային վարարումների ժամանակահատվածում գետերի հոսքերի վերաբերյալ տվյալների ուսումնասիրություն և հավաքագրում, Շրջակա միջավայրի նախարարության Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն ՊՈԱԿ-ի կանխատեսումների հիման վրա հրատապ կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | Մարտ-հունիս |  | ԲՊԱՌՆՎ |  | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |
| 3.3 | ՀՀ տարածքում առաջացած բնական վտանգավոր երևույթների ուսումնասիրության իրականացում, դրանց սպառնալիքի դեպքում կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման մասին առաջարկությունների ներկայացում | Տարվա ընթացքում |  | ԲՊԱՌՆՎ |  | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |
| 3.4 | Մասնակցություն ՀՀ վարչապետի 2019թ. հուլիսի 16-ի «Օպերատիվ աշխատանքային խումբ (շտաբ) ստեղծելու, դրա աշխատակարգը հաստատելու և ՀՀ վարչապետի 2010թ. օգոստոսի 17-ի N 651-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» № 934-Ա որոշման 1-ին կետով hաստատված օպերատիվ աշխատանքային խմբի (շտաբի) աշխատանքային նիստերին (ըստ առնչության) | Տարվա ընթացքում |  | ԲՊԱՌՆՎ |  | ՓԾ ստորաբաժանում-ներ` ըստ առնչության |  |
| 3.5 | Մասնակցություն ՀՀ քարաթափումների, հեղեղումների կանխարգելմանն ուղղված որոշակի պարբերականությամբ մոնիտորինգ անցկացնելու, կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնելու և համապատասխան միջոցառումներ ներդնելու նպատակով Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2019 թվականի նոյեմբերի 12-ի N 577-Ա հրամանով ստեղծված միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի աշխատանքներին | Տարվա ընթացքում |  | ԲՊԱՌՆՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |  |
| 3.6 | Վտանգավոր սողանքային տեղամասերից թվով 6 տեղամասերի ինժեներաերկրաբանական հետազոտություն իրականացնելու նպատակով առաջադրանքների կազմում և հայտերի ներկայացում | Տարվա ընթացքում |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |  |

| 3.7 | Մասնակցություն ԱՄՆ Պաշտպանության դեպարտամենտի «Կենսաբանական վտանգների նվազեցում» ծրագրի հետ իրականացվող աշխատանքներին (2020-2024թթ.) | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ԲՊԱՌՆՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ` ըստ առնչության |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | ՀՀ կառավարության 10.11.2011թ. N 1582-Ն որոշման համաձայն՝ արտակարգ իրավիճակների հետևանքով ֆիզիկական և իրավաբա-նական անձանց պատճառված վնասների տվյալների ամփոփում ու ՀՀ վարչապետի 10.04.2012թ. թիվ 325-Ա որոշմամբ ստեղծված հանրա-պետական հանձնաժողովի անդամների համաձայնեցմանը ներկայացում | Յուրաքանչյուր ամսվա 28-ը՝ նախորդ ամսվա |  | ԲՊԱՌՆՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |  |
|  | Հանձնաժողովի անդամների համաձայնեցումից հետո ամփոփ տվյալների ներկայացում ՀՀ կառավարություն | Համաձայնեցման ստացումից հետո 10-օրյա ժամկետում |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |  |
|  | Երևանի քաղաքապետարանից և մարզպետարաններից վնասների վերաբերյալ ստացված տեղեկատվության վերաբերյալ պատասխան գրությունների ներկայացում | Տարվա ընթացքում |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |  |
| 3.9 | Պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման համակարգի մարմինների, կազմակերպությունների ԱՊՄ և քիմիական հետախուզության սարքերի լաբորատոր ստուգումների իրականացում և պիտանելիության վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրում | Տարվա ընթացքում |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |  |
| 3.10 | Ճառագայթային, քիմիական, կենսաբանական վթարների դեպքերի արձագանքում օպերատիվ խմբի կազմում՝ ըստ անհրաժեշտության | Տարվա ընթացքում |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |  |
| 3.11 | Մասնակցություն Սենդայի աղետների ռիսկի նվազեցման գործողություն-ների ծրագրի շրջանակներում աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում ՆԳՆ ՓԾ-ի կողմից իրականացվող աշխատանքներին | Տարվա ընթացքում |  | ՀՀ ԱԻ նախարարի 12.08.2019թ. N 838-Ա հրամանով ներգրավված ստորաբաժանումներ |  |  |  |
| 3.12 | ՀՀ տարածքում գտնվող քիմիապես վտանգավոր օբյեկտների և հիդրոտեխնիկական կառույցների պոչամբարների, ջրամբարների անվտանգության վկայագրերի հաշվառման, փորձագիտության, ռիսկերի գնահատման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում և ներկայացում | Տարվա ընթացքում |  | ԲՊԱՌՆՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |  |
|  | աշխատանքների իրականացման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում | 21.06 25.12 |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |  |
| 3.13 | ՀՀ տարածքում քիմիապես վտանգավոր օբյեկտների, ինչպես նաև քիմիական թափոնների անվտանգ կառավարման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում և ներկայացում | Տարվա ընթացքում |  | ԲՊԱՌՆՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ՝ ըստ առնչության |  |  |

| 4. Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ապաստարանների և հակաճառագայթային թաքստոցների պահպանության վիճակի ուսումնասիրությունների անցկացում | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ՔՊՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |
|  | Ուսումնասիրությունների անցկացման ընթացքի վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում | Մինչև 16.12 |  | ՔՊՎ |  |  |
| 4.2 | ՓԾ-ին կցագրված անձնակազմի և տեխնիկայի վերաբերյալ տեղեկատվության ճշգրտում | Տարվա ընթացքում |  | ՔՊՎ | ՓԾ ստորաբաժանումներ |  |
| 4.3 | Ռազմական դրության ժամանակ ՔՊ միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ, Պաշտպանության նախարարությանը չկցագրված ինժեներական տեխնիկայի և տրանսպորտային միջոցների քանակի ճշգրտում | Տարվա ընթացքում |  | ՔՊՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |
| 4.4 | Վարչապետի 2019 թվականի սեպտեմբերի 19-ի հրապարակման ոչ ենթակա որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպում և համակարգում | Տարվա ընթացքում |  | ՔՊՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |
| 4.5 | Զորահավաքային նախապատրաստության հարցերով ՆԳՆ ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներին մեթոդական և գործնական օգնության ցուցաբերում | Տարվա ընթացքում |  | ՔՊՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |
| 4.6 | ԱԻ նախարարի 31.01.2022թ. հրապարակման ոչ ենթակա հրամանով հաստատված պլան-ժամանակացույցի համաձայն՝ զորահավաքային նախապատրաստության հարցերով ՓԾ միջոցառումների իրականացում | Տարվա ընթացքում |  | ՔՊՎ |  |  |
| 4.7 | ՓԾ տնօրենի 30.04.2021թ. N Ն/11.6.5/21137-2021 և 12.10.2021թ. N Ն/11.6/54150-2021 հանձնարարականների կատարումն ապահովելու նպատակով մարզի (Երևան քաղաքի) բազմաբնակարան շենքերի, մասնավոր տների, կազմակերպությունների նկուղային հարկերի վիճակի ուսումնասիրությունների արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում | Մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 20-ը |  | ՔՊՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |
| 4.8 | Մեթոդական և գործնական օգնության ցուցաբերում ՀՀ պետական կառավարման համակարգի, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների ՔՊ հարցերով պատասխանատուներին ՔՊ հիմնահարցերի ուղղությամբ | Տարվա ընթացքում |  | ՔՊԲՊՀԿՄԿԳՀԲ |  |  |

| 4.9 | Պետական կառավարման համակարգի, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների ՔՊ վիճակի համալիր գնահատման գործընթացի կազմակերպում և իրականացում՝ | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | ՔՊԲՊՀԿՄԿԳՀԲ | ՓԾ ստորաբաժանումներ՝ ըստ առնչության |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե և ենթակա մարմիններ | Փետրվար |  |  |  |  |  |
|  | 2) Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն և ենթակա կազմակերպություններ | Մարտ |  |  |  |  |  |
|  | 3) Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ու ենթակա կազմակերպություններ | Ապրիլ |  |  |  |  |  |
|  | 4) Շրջակա միջավայրի նախարարություն և ենթակա մարմիններ ու կազմակերպություններ | Մայիս |  |  |  |  |  |
|  | 5) Պետական վերահսկողական ծառայություն | Հունիս |  |  |  |  |  |
|  | 6) Կենտրոնական բանկ | Հուլիս |  |  |  |  |  |
|  | 7) Հաշվեքննիչ պալատ | Օգոստոս |  |  |  |  |  |
|  | 8) Հատուկ քննչական ծառայություն | Սեպտեմբեր |  |  |  |  |  |
|  | 9) Քննչական կոմիտե | Հոկտեմբեր |  |  |  |  |  |
|  | 10) Վարչապետի աշխատակազմ | Նոյեմբեր |  |  |  |  |  |
| 5. Փրկարարական ուժերի պատրաստության բարձրացման ուղղությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողների և ՀՀ մարզերի մարզպետարանների կրթության և գիտության ոլորտի մասնագետների հետ կրթական հաստատություններում (դպրոցներում) պատանի (12-17 տարեկան) հրշեջ-փրկարարական խմբերի ստեղծման գործընթացի համակարգում, միջազգային մրցաշարերին մասնակցելու նպատակով պատանի փրկարարների թիմի նախապատրաստման գործընթացի իրականացում | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ՓՈՒՎ |  |  |  |
|  | 1. ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում պատանի հրշեջ-փրկարարական թիմերի միջև առաջնությունների կազմակերպում և անցկացում` | Տարվա ընթացքում |  | ՓՈՒՎ |  | ՓԾ ստորաբաժա-նումներ |  |
|  | 1) Մարզային | Ապրիլ |  | ՓԾ տարածքա-յին ստորաբա-ժանումներ |  |  |  |
|  | 2) Հանրապետական | Մայիս |  | ՓՈՒՎ |  | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |
|  | 2. Թիմերի ստեղծման և ուսուցման կազմակերպման վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում | 11.07 13.12 |  | ՓՈՒՎ |  |  |  |

| 5.2 | Մասնակցություն ՆԳՆ ստորաբաժանումների միջև մարզական միջոցառումներին |  | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ՓՈՒՎ | ՓԾ ստորաբաժանումներ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Փրկարարական կազմավորումների և փրկարարների որակավորման գործընթացի կազմակերպում և իրականացնում՝ |  | Տարվա ընթացքում |  | ՓՈՒՎ |  |  |
|  | 1) Արարատի ՄՓՎ |  | Ապրիլ |  |  | Արարատի ՄՓՎ |  |
|  | 2) Կենտրոնական ապարատ |  | Մայիս |  |  | Կենտրոնական ապարատի ստորաբաժանումներ |  |
|  | 3) Արագածոտնի ՄՓՎ |  | Հունիս |  |  | Արագածոտնի ՄՓՎ |  |
|  | 4) Սյունիքի ՄՓՎ |  | Նոյեմբեր |  | ՓՈՒՎ | Սյունիքի ՄՓՎ |  |
|  | 5) Փրկարարական, հասարակական կազմավորումներ (համաձայն ներկայացված հայտի) |  | Տարվա ընթացքում |  | ՓՈՒՎ |  |  |
|  | 6) Որակավորման դասի շնորհման վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում |  | 03.12 |  | ՓՈՒՎ |  |  |
| 5.4 |  | ՀՀ ԱԻ նախարարի 09.01.2019թ. «Աշխատանքային խումբ ստեղծելու և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015թ. հունիսի 15-ի N 582-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1 հրամանով ՀՀ տարածքում միջազգային կազմակերպություն-ների կողմից հասարակական կամավորական փրկարարական շարժման ձևավորմանն ու զարգացմանն ուղղված ծրագրերի ու աշխատանքների իրականացման մասին հաշվետվության ներկայացում | 10.01 |  | ՓՈՒՎ |  |  |
| 5.5 |  | Լեռներում և բարձրահարկ շենքերում փրկարարական աշխատանքների իրականացումը թեմայով գործնական պարապմունքների անցկացում | Հունիս-օգոստոս |  | ՓՈՒՎ |  | Յուրաքանչ-յուր ամիս 4 անգամ |
| 5.6 |  | ՆԳՆ ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումների կողմից հրդեհաշիջման օպերատիվ պլանների և հրդեհաշիջման քարտերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում ՆԳՆ ՓԾ ՓՈՒՎ | Մինչև 25.01 |  | ՓԾ տարած-քային ստորա-բաժանումներ |  |  |
|  |  | Ներկայացված հաշվետվությունների ամփոփում և ներկայացում | Մինչև 05.02 |  | ՓՈՒՎ |  |  |
| 5.7 |  | ՀՀ տարածքում գործող փրկարարական ուժերի գույք-սարքա-վորումների, տեխզինվածության և անձնակազմի հաշվառման ու համակարգման վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում | Մինչև 09.12 |  | ՓՈՒՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժա-նումներ |  |

| 5.8 | ՀՀ տարածքում հասարակական, կամավորական փրկարարական շարժման ձևավորման ու զարգացման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ՓՈՒՎ | ՓԾ տարած-քային ստորաբա-ժանումներ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում, հատկապես սահմանամերձ և բարձր լեռնային բնակավայրերում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքման նպատակով կամավորական հրշեջ հենակետերի ստեղծման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում | Տարվա ընթացքում |  | ՓՈՒՎ |  |  |
|  | 2) Ավստրիական և Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունների հետ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին արձագանքման կամավորական ծառայության ինստիտուցիոնալիզացում» (VOLFIRE) ծրագրի շրջանակներում նոր կամավորական հրշեջ-փրկարարական հենակետերի ստեղծման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում | Տարվա ընթացքում |  | ՓՈՒՎ |  |  |
| 5.9 | Ռուս-հայկական մարդասիրական արձագանքման կետրոնի միջոցով ՆԳՆ ՓԾ փրկարարական ծառայողների ՌԴ ԱԻՆ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում և ՀՀ-ում վերապատրաստման (որակավորման բարձրացման) ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում | Տարվա ընթացքում |  | ՓՈՒՎ | ՓԾ ստորաբաժա-նումներ | Առանձին պլան-ժամանակա-ցույցով |
| 5.10 | Հակահրդեհային քարոզչության անցկացում ՆԳՆ ՓԾ ՓՈՒՎ ԿՕՊ բաժնի կողմից պահպանվող կարևորագույն օբյեկտներում | Տարվա ընթացքում |  | ՓՈՒՎ |  |  |
| 5.11 | ԱԻ նախարարի 07.11.2022թ. Մարդկանց անվտանգության և փրկության Արիության համաստեղություն խորագրով ամենամյա մրցանակաբաշխության անցկացման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2020 թվականի ապրիլի 22-ի N 503 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին N 1279 հրամանի պահանջների կատարում | Մինչև 18.12 |  | ՓՈՒՎ | ՓԾ ստորաբաժա-նումներ |  |
| 5.12 | Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2022թ. նոյեմբերի 24-ի թիվ 6-Ն և Շրջակա միջավայի նախարարի 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ի թիվ 409-Լ «Անտառներում և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում հրդեհների արձագանքման պլան»-ի համատեղ հրամանի պահանջների կատարում | Մինչև 31.05 |  | ՓՈՒՎ | ՓԾ տարածքա-յին ստորաբաժա-նումներ |  |
| 5.13 | ՀՀ վարչապետի 07.08.2023թ. N 817-Ա որոշման կատարումն ապահովելու նպատակով ՀՀ-ում անտառային հնարավոր հրդեհավտանգ իրավիճակների մշտադիտարկման, հրդեհների կանխարգելման, անհրաժեշտ կարողությունների գնահատման, արագ արձագանքման, հրդեհների դեմ պայքարի, դրանց տարածման կանխման, ինչպես նաև դրանց հետևանքների վերացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման մասին տեղեկատվության ներկայացում | Տարվա ընթացքում |  | ՓՈՒՎ |  |  |

| 5.14 |  | ՓԾ տնօրենի 21.08.2020թ. Ն/11.3.1/37130-2020 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով սպասարկման տարածքներում նոր հիդրանտների տեղադրման, վնասված և ասֆալտապատման հետևանքով գետնի տակ մնացած հրշեջ հիդրանտների վերանորոգման, իրենց ձևով և տրամագծով հրշեջ ավտոմեքենաների մարտավարատեխնիկական տվյալներին չհամապատասխանող հիդրանտները գործածելի դարձնելու և գյուղական բնակավայրերում ջրավազանների կառուցման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում | 05.04 04.07 04.10 27.12 | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ՓՈՒՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.15 |  | ՀՀ ավտոճանապարհներին ձնաբքի ժամանակ մարդկանց և տրանսպորտային միջոցներն անվտանգ տարածք տեղափոխելու նպատակով առաջնային օգնության կետերի (տնակների) ծավալում (տեղադրում) | Տարվա ընթացքում |  | ԹՆԱՎ, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Շիրակի, Սյունիքի և Վայոց ձորի ՄՓՎ-ներ | ՀՀ ԱԻ նախարարի 18.11.2022թ. թիվ 1326-Լ հրամանի համաձայն |  |  |
| 5.16 |  | ՆԳՆ ՓԾ ՓՈՒՎ և տարածքային ստորաբաժանումներում ծառայության կրման, ծառայողական փաստաթղթերի և ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների պարբերաբար ստուգումների անցկացում | Տարվա ընթացքում |  | ՓՈՒՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |  |
| 5.17 |  | ՆԳՆ ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումների կողմից անցկացվող հրդեհների վերլուծությունների անցկացման համակարգում և ամփոփում | Ըստ անհրաժեշ-տության |  | ՓՈՒՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |  |
| 5.18 | ՓԾ տնօրենի 09.12..2021թ. Ն/11.1.3/63770-2021 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով ՀՀ-ում առկա աղբավայրերում հակահրդեհային միջոցառումների իրականացում և տեղեկատվության ներկայացում |  | Մինչև 25.05 |  | ՓՈՒՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |  |
| 5.19 | ՆԳՆ ՃԿՊԱ-ում ՆԳՆ ՓԾ փրկարարական ծառայողների համար վերապատրաստման և INSARAG-ի միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան որակավորման դասընթացների կազմակերպում և հսկողության իրականացում |  | Տարվա ընթացքում |  | ՓՈՒՎ | ՆԳՆ ՃԿՊԱ, ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ | Առանձին պլան-ժամա-նակացույցով |  |

| 6. INSARAG թիմերի պատրաստականության աստիճանի ապահովման ուղղությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 |  | ՄԱԿ-ի INSARAG քարտուղարության հետ համագործակցության, հայկական քաղաքային որոնողափրկարարական թիմի զարգացման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում, ՀՀ մարզերում քաղաքային որոնողափրկարարական թիմերի ստեղծում և կարողությունների զարգացում | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | Համաձայն ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ տնօրենի 11.08.2022թ. թիվ 17/1397 հրամանի |  |  | Առանձին պլանով |
| 6.2 |  | «Երկրաշարժի դեպքում որոնողափրկարարական աշխատանքների իրականացումը» թեմայով դաշտային վարժանքի անցկացում | Սեպտեմբեր |  | ՓՈՒՎ |  | Քաղաքային որոնողափրկարա-րական թիմեր |  |
| 7. Իրավական, օրենսդրական բազայի կատարելագործման ուղղությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Մասնակցություն «Աղետների ռիսկի կառավարման և բնակչության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակմանը |  | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |
| 7.2 | «Հայաստանի Հանրապետության սողանքավտանգ տարածքների ցանկը սահմանելու մասին» Ներքին գործերի նախարարի հրամանի նախագծի մշակում և ներկայացում |  | Մինչև 30.07 |  |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |
| 7.3 | ՀՀ վարչապետի 2012 թվականի ապրիլի 10-ի Արտակարգ իրավիճակների հետևանքով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պատճառված վնասները գնահատող հանրապետական հանձնաժողովի կազմն ու աշխատակարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2007 թվականի փետրվարի 8-ի N 97-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին N 325-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ վարչապետի որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում |  | Տարվա ընթացքում |  |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |
| 7.4 | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2016 թվականի սեպտեմբերի 6-ի N 925-Ա հրամանով հաստատված «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում ճառագայթային մոնիտորինգի կազմակերպման պլան»-ի ճշգրտում և ներկայացում |  | Տարվա ընթացքում |  |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |

| 7.5 | ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 10-ի «Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պաշտպանության կազմակերպման պլանը հաստատելու մասին» N 919-Ն որոշման վերամշակում |  | «Աղետների ռիսկի կառավարման և բնակչության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.6 | ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարների դեպքում բնակչության պաշտպանության ազգային պլանը (հայկական ատոմային էլեկտրակայանի արտաքին վթարային պլան) հաստատելու մասին» N 2328-Ն որոշման վերամշակում |  |  |  |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |  |
| 7.7 | ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հուլիսի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության քիմիական օբյեկտների վթարի կամ քիմիական վտանգի դեպքում բնակչության պաշտպանության պլանը և քիմիական վտանգավոր օբյեկտում վթարի դեպքում վթարավերականգնողական գործողությունները հաստատելու մասին» N 861-Ն որոշման վերամշակում |  |  |  |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |  |
| 7.8 | «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում |  | Տարվա ընթացքում |  |  | ԾԿՎ |  |  |  |
| 7.9 |  | «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարություն | Տարվա ընթացքում |  |  | ՔՊՎ |  |  |  |
| 7.10 |  | «ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների քաղաքացիական պաշտպանության վիճակի համալիր գնահատման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարություն | «ՔՊ մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո՝ 6-ամսյա ժամկետում |  |  | ՔՊԲՊՀԿՄԿԳՀԲ |  |  |  |
| 7.11 |  | ՀՀ ԱԻ նախարարի 07.05.2020թ. «ՀՀ վարչապետի 2020 թվականի ապրիլի 29-ի N 505-Ա որոշման կատարումն ապահովող ՀՀ ԱԻՆ միջոցառումների պլան-ժամանակացույցը հաստատելու մասին» N 543-Լ հրամանով սահմանված միջոցառումների կատարում | «ՓԾ մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո |  |  | Հրամանով սահմանված ստորաբաժանումներ |  |  |  |
| 8. Կառավարման, կապի և ազդարարման համակարգերի ու համակարգչային ծրագրերի ներդրման և կատարելագործման ուղղությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներում տարածքի տեսահսկման տեսախցիկների սպասարկում, արդիականացում և անխափան աշխատանքի վերահսկում | Տարվա ընթացքում |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ԾԿՎ |  |  |  |
| 8.2 |  | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներում տեսահսկման տեսախցիկների տեխնիկական առաջադրանքների մշակում | Տարվա ընթացքում |  |  | ԾԿՎ |  |  |  |
| 8.3 |  | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներում առկա նկարահանող սաղավարտների ցանցի սպասարկում և անխափան աշխատանքի վերահսկում | Տարվա ընթացքում |  |  | ԾԿՎ |  |  |  |

| 8.4 |  | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներում առկա նկարահանող սաղավարտների արդիականացման դեպքում ծրագրային ապահովում (ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում) | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ԾԿՎ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 |  | ՓԾ տրանսպորտային միջոցները շարժական թվային կապի միջոցներով համալրում (ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում) | Տարվա ընթացքում |  | ԾԿՎ |  |  |
| 8.6 |  | ՀՀ-ում ռադիոծածկույթ ապահովելու նպատակով՝ կապված տեղանքի բարդ ռելիեֆի հետ, թվային վերահաղորդակների տեղադրման նպատակով տեղանքի ուսումնասիրում և առաջարկների ներկայացում: Թվային վերահաղորդակների տեղադրում (ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում) | Տարվա ընթացքում |  | ԾԿՎ |  |  |
| 8.7 |  | Կապի միջոցների վիճակի ուսումնասիրություն, վերլուծում և տեղեկատվության ներկայացում | 10.06 10.12 |  | ԾԿՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |
| 8.8 |  | Ազդարարման սարքավորումների վիճակի ուսումնասիրություն, վերլուծում և տեղեկատվության ներկայացում | 10.06 10.12 |  | ԾԿՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |
| 8.9 |  | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներում ռադիոկապի որակի բարելավմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | Տարվա ընթացքում |  | ԾԿՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |
| 8.10 |  | ՓԾ վարչական շենքերի գծային ցանցի վերահսկում և թերությունների վերացում | Տարվա ընթացքում |  | ԾԿՎ |  |  |
| 9. Թիկունքի և նյութատեխնիկական ապահովման միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ՆԳՆ ՓԾ պատկանող տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննման և պարտադիր ապահովագրության կազմակերպման համար ավտոմեքենաների տվյալների ներկայացում ՆԳՆ |  | Մինչև 27.12 | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ԹՆԱՎ |  |  |
| 9.2 | ՓԾ տնօրեն-ՆԳ նախարարի տեղակալի 26.05.2023թ. Շ/1512-23 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով ՓԾ ստորաբաժանումներում շահագործվող հատուկ, հրշեջ, փրկարարական տեխնիկայի, տեխնիկական զինվածության, փրկարարական սարքերի, ագրեգատների և սարքավորումների փողրակային տնտեսության ուժային փորձարկումների կազմակերպում և վերահսկում |  | 06.05-04.11 |  | ԹՆԱՎ | ՓԾ ստորաբաժանումներ |  |
|  | Կատարած աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում |  | 04.11 |  | ԹՆԱՎ |  |  |
| 9.3 | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» N 526-Ն որոշման համաձայն՝ 2025թ. գնումների անվանացանկի և գնման տարեկան պլանի կազմում |  | 4-րդ եռամսյակ |  | ԹՆԱՎ |  |  |

| 9.4 |  |  | Մասնակցություն ՓԾ ստորաբաժանումներում հաշվառված գույքի և ապրանքանյութական արժեքների տարեկան գույքագրման աշխատանքներին | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | ԹՆԱՎ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5 |  |  | ԱԻ նախարարի 06.06.2022թ. «ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ տրանսպորտային միջոցների վառելիքաքսուքային նյութերի ծախսը կանոնակարգելու և 05.03.2021թ. N253-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 612-Լ հրամանով սահմանված վառելիքաքսուքային նյութերի ծախսի վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվության ներկայացում | Մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10-ը |  |  | ԹՆԱՎ |  | ՓԾ ստորաբա-ժանումներ |  |  |  |  |
| 9.6 |  |  | ՓԾ տնօրեն-ՆԳ նախարարի տեղակալի 19.06.2023թ. Շ/1782-23 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով ՌՀՄԱԿ-ի կողմից ՓԾ-ին հատկացված տրանսպորտային միջոցների վթարների կամ պատահարների վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում | Տարվա ընթացքում |  |  | ԹՆԱՎ |  | ՓԾ ստորաբա-ժանումներ՝ ըստ առնչության |  |  |  |  |
| 9.7 |  |  | ՀՀ 2024-2026թթ. պետական բյուջեի միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի կազմում և ներկայացում | 1-ին եռամսյակ |  |  | ԹՆԱՎ |  |  |  |  |  |  |
| 10. Ծառայության կազմակերպման ուղղությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ՓԾ ստորաբաժանումների կողմից մշակվող իրավական ակտերի և այլ փաստաթղթերի նախագծերի ուսումնասիրում և մասնագիտական եզրակացության տրամադրում |  |  | Տարվա ընթացքում |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | ԾԿՎ |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  | Դրամական օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ փաստաթղթերի ուսումնասիրում և միջնորդությունների ներկայացում |  | Տարվա ընթացքում |  |  |  | ԾԿՎ |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  | ՓԾ ստորաբաժանումների կողմից կատարվելիք հանձնարարականների ժամկետների նկատմամբ հսկողության իրականացում |  | Տարվա ընթացքում |  |  |  | ԾԿՎ |  |  |  |  |  |
| 11. Պլանների և ծրագրերի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | ՆԳՆ ՓԾ 2023թ. հիմնական աշխատանքների կատարման մասին հաշվետվության մշակում |  | Մինչև 05.01 |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | ԾԿՎ |  | ՓԾ ստորա-բաժանումներ |  |  |  |
| 11.2 |  | Արտակարգ դեպքերի, պատահարների վերաբերյալ 2023թ. տարեկան և 2024թ. կիսամյակային ամփոփ վիճակագրական հաշվետվությունների մշակում և ներկայացում ՀՀ վիճակագրական կոմիտե |  | Մինչև 19.01 մինչև 19.07 |  |  |  | ՃԿԱԿ |  |  |  |  |  |
| 11.3 |  | Արտակարգ դեպքերի, պատահարների վերաբերյալ 2023թ. տարեկան և 2024թ. առաջին կիսամյակի հաշվետվությունների ներկայացում ԱՊՀ ԱԻ և ՔՊ գործադիր կոմիտե |  | Մինչև 29.01 մինչև 30.07 |  |  |  | ՃԿԱԿ |  |  |  |  |  |
| 11.4 |  | Արտակարգ դեպքերի, պատահարների վերաբերյալ 2023թ. տարեկան, 2024թ. եռամսյակային, կիսամյակային և ինն ամսվա վերլուծությունների ներկայացում |  | Մինչև 31.01 մինչև 30.04 մինչև 31.07 մինչև 31.10 |  |  |  | ՃԿԱԿ |  |  |  |  |  |

| 11.5 | Պետական կառավարման համակարգի մարմինների և ենթակա կազմակերպությունների ՔՊ պատասխանատուների ու ղեկավարների տվյալների ճշգրտում |  | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ՔՊԲՊՀԿՄԿԳՀԲ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6 | ՀՀ ԱԻ նախարարի 2020թ. հոկտեմբերի 14-ի N Ն/01.4/47187-2020 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով աշխատակիցների վերաբերյալ տվյալների ներկայացում ՃԿԱԿ |  | 05.01 05.04 06.07 05.10 |  | ՓԾ ստորաբա-ժանումներ՝ ըստ առնչության |  |  |
| 11.7 | Տեղեկատվության ներմուծում (այդ թվում նաև ձևաչափային հարմարեցմամբ) Էլեկտրոնային քարտեզագրական համակարգ, երկրատեղեկատվական համակարգերի շտեմարանների արդիականացում |  | Տարվա ընթացքում |  | ՃԿԱԿ |  |  |
| 11.8 | Բոլոր արտակարգ դեպքերի, պատահարների նախորդ և ընթացիկ տարիների համեմատական քարտեզների կազմում |  | Յուրաքանչյուր ամիս |  | ՃԿԱԿ |  |  |
| 11.9 |  | ՓԾ տնօրենի 06.11.2018թ. N 17/17.1/13400-18 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով ՀՀ անվտանգության սպառնալիքների և դրանց լուծման հնարավոր ուղիների վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում | Մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 20-ը |  | ԾԿՎ | ՓԾ ստորա-բաժանումներ |  |
| 11.10 |  | ՓԾ տնօրենի 06.12.2022թ. Ն//11․4․3/59196-2022 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով իրականացված գործուղումների վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում | Մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 5-ը |  | ՓԾ ստորա-բաժանումներ |  |  |
| 11.11 |  | ՓԾ տնօրեն-ՆԳ նախարարի տեղակալի 23.03.2023թ. Շ/866-23 շրջաբերականի կատարումն ապահովելու նպատակով ՓԾ ստորաբաժանումների կողմից անցկացվող ուսումնավարժությունների, վարժանքների, գործնական պարապմունքների վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում | Յուրաքանչյուր հինգշաբթի |  | ՓԾ ստորա-բաժանումներ |  |  |
| 11.12 |  | ՆԳՆ գլխավոր քարտուղարի 10.05.2023թ. թիվ Շ/1363-23 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով քաղաքացիներից ստացված դիմումների, բողոքների, առաջարկությունների, հանրագրերի, տեղեկատվության հարցումների վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում | Յուրաքանչյուր ամսվա առաջին աշխատանքային օրը |  | ԾԿՎ | ՓԾ ստորա-բաժանումներ |  |
| 11.13 |  | ՆԳՆ 28.09.2023թ. Շ/2726-23 շրջաբերականի կատարումն ապահովելու նպատակով միջազգային գործունեության շրջանակներում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ եռամսյակային տեղեկատվության ներկայացում | Մինչև 29.03 մինչև 28.06 մինչև 27.09 մինչև 27.12 |  | ԲՊԱՌՆՎ | ՓԾ ստորաբաժա-նումներ |  |

| 11.14 | ՓԾ տնօրենի 09․12․2022թ․ Ն/11.1.3/59900-2022 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում առկա բազմաբնակարան վթարային շենքերի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում | 05.01 04.07 | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ԲՊԱՌՆՎ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.15 | ՓԾ տնօրենի 05.02.2021թ. Ն/11.3.1/5502-2021 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով Ռուս-հայկական մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի կողմից ՓԾ ստորաբաժանումներին տրամադրված ավտոմեքենաների ելքերի վերաբերյալ տվյալների ներկայացում | Մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 5-րդ աշխատանքա-յին օրը |  | ԹՆԱՎ, ՔՊՎ, ՀԱԲ, ՓԾ տարածքային ստորաբաժանում-ներ |  |  |
| 11.16 | ՓԾ տնօրենի 04.03.2022թ. N Ն/11.4.3/10360-2022 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով ՀՀ պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման արդյունքային ցուցանիշների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում | 29.03 28.06 30.09 27.12 |  | ԾԿՎ | ՃԿԱԿ |  |
| 11.17 | Պետական աջակցության փաստացի գործող ծրագրերի վերաբերյալ հանրային իրազեկման միջոցառումների մասին հաշվետվության ներկայացում | Յուրաքանչյուր եռամսյակ |  | ԾԿՎ | ՓԾ ստորաբաժա-նումներ՝ ըստ առնչության |  |
| 11.18 | ՓԾ տնօրենի 19.08.2020թ. Ն/11.1.3/37000-2020 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում առկա հրդեհապայթյունավտանգ օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում ԲՊԱՌՆՎ | 05.01 04.07 |  | ՓԾ տարածքային ստորաբաժա-նումներ |  |  |
|  | Ներկայացված փաստաթղթերի ամփոփում և ներկայացում | 15.01 15.07 |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |
| 11.19 | ՆԳՆ ՓԾ 2025 թվականի աշխատանքային պլանի մշակում | Մինչև 02.12 |  | ԾԿՎ | ՓԾ ստորաբա-ժանումներ |  |
| 11.20 | Եվրոպական միության (ԵՄ) և Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում համագործակցության համակարգում | Տարվա ընթացքում |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |
| 11.21 | ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների նկատմամբ բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառներին առնչվող փաստաթղթերի համակարգում, առաջարկությունների ներկայացում | Տարվա ընթացքում |  | ԾԿՎ |  |  |
| 11.22 | ԱՊՀ շրջանակներում միջազգային համագործակցության իրականացման համակարգում | Տարվա ընթացքում |  | ՃԿԱԿ | ՓԾ ստորաբաժա-նումներ՝ ըստ առնչության |  |

| 11.23 | Աղետների ռիսկի կառավարման միանման օրինակելի պլանների մշակում և կիրարկման ապահովում | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Աղետների ռիսկի կառավարման պլանների մշակման և ներդրման ուղղությամբ մեթոդական աջակցության ցուցաբերում |  |  | ՓԾ տարած-քային ստորա-բաժանումներ |  |  |
| 11.24 | ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի և ՀԱՊԿ արտակարգ իրավիճակների համակարգող խորհրդի աշխատանքների համակարգում և ապահովում | Տարվա ընթացքում |  | ՔՊՎ |  |  |
| 11.25 | Մասնակցություն ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության համակարգի կառավարման մարմինների ու կազմավորումների ուժերի և միջոցների համատեղ պատրաստման 2024թ. պլանով սահմանված միջոցառումների կատարմանը | Տարվա ընթացքում |  | ՔՊՎ | ՓԾ ստորա-բաժանումներ ըստ առնչության |  |
| 11.26 | «ՀՀ-ՆԱՏՕ Անհատապես հարմարեցված գործընկերության ծրագրով» նախատեսված միջոցառումների կատարում (ծրագրի հաստատումից հետո) | Տարվա ընթացքում |  | ՓՈՒՎ |  |  |
| 11.27 | ՀՀ ԱԻ նախարարի 25.12.2012թ. «ՀՀ-ում ահաբեկչության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության դրույթների իրականացումն ապահովող ՀՀ ԱԻՆ կողմից իրականացվող միջոցառումների ծրագիր-ժամանակացույցը հաստա-տելու մասին» N 689-Ա հրամանով սահմանված միջոցառումների կատարում | Տարվա ընթացքում |  | ԾԿՎ | ՓԾ ստորաբաժա-նումներ |  |
|  | 1) Հրամանով սահմանված միջոցառումների կատարման ընթացքի մասին հաշվետվության ներկայացում ԾԿՎ | 18.06 17.12 |  | ՓԾ ստորաբա-ժանումներ՝ ըստ առնչության |  |  |
|  | 2) Հաշվետվությունների ամփոփում և ներկայացում ՀՀ ազգային անվտանգության խորհուրդ | 25.06 24.12 |  | ԾԿՎ |  |  |
| 11.28 | ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ տնօրենի 23.03.2022թ. «ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ. գործունեության ծրագրից բխող ԱԻՆ ՓԾ ոլորտային միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 17/436-Լ հրամանով սահմանված միջոցառումների կատարում | Տարվա ընթացքում |  | ԾԿՎ | ՓԾ ստորաբաժա-նումներ |  |
|  | 1) Հրամանով սահմանված միջոցառումների կատարման ընթացքի մասին հաշվետվության ներկայացում ԾԿՎ | Մինչև 25.03 24.06 23.09 23.12 |  | ՓԾ ստորաբա-ժանումներ՝ ըստ առնչության |  |  |
|  | 2) Հաշվետվությունների ամփոփում և ներկայացում ՆԳՆ | Մինչև 29.03 28.06 27.09 27.12 |  | ԾԿՎ |  |  |

| 11.29 | ՀՀ կառավարության 2022թ. հոկտեմբերի 6-ի «Բաց կառավարման գործընկերություն» նախաձեռնության շրջանակներում ՀՀ 2022-2024թթ. գործությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1568-Լ որոշմամբ սահմանված միջոցառումների կատարում | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ՓԾ ստորաբա-ժանումներ՝ ըստ առնչության |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.30 | Տիեզերքի, և խոշոր աղետների միջազգային խարտիայի շրջանակներում համագործակցությունն ապահովելու նպատակով աշխատանքային խմբի կազմում միջոցառումների իրականացում | Տարվա ընթացքում |  | Համաձայն ՀՀ ԱԻ նախարարի 01.06.2022 թ. թիվ 577-Ա հրամանի |  |  |
| 11.31 | ՀՀ ԱԻ նախարարի 19.06.2013թ. «Միջազգային առողջապահական կանոնների համաձայն ՀՀ ԱԻՆ իրավասությունների ապահովման միջոցառումների իրականացման պլան-ժամանակացույցը հաստատելու մասին» N 525-Ա հրամանով սահմանված միջոցառումների կատարում | Տարվա ընթացքում |  | ԲԱՎ | ՓԾ ստորա-բաժանումներ՝ ըստ առնչության |  |
|  | 1) ՆԳՆ համակարգում կանոնների պահանջների կատարմանը և կանոնների ներդրմանը վերաբերող հարցերի մասին կիսամյակային տեղեկատվության ներկայացում ՄԱԿ հարցերով ԱՀՄ (պլան-ժամանակացույցի 3-րդ կետ) | Մինչև 10.01 մինչև 10.07 |  | ԲԱՎ | ՓԾ ստորա-բաժանումներ՝ ըստ առնչության |  |
|  | 2) Կենսաբանական, քիմիական, ճառագայթային գործոններին, վտանգներին առնչվող՝ իրենց կողմից իրականացվող և պլանավորված քաղաքականության, ռազմավարությունների և ծրագրերի վերաբերյալ տարեկան տեղեկատվության ներկայացում ՄԱԿ հարցերով ԱՀՄ (պլան-ժամանակացույցի 3-րդ կետ) | Մինչև 25.12 |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |
| 11.32 | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության (USAID) և ԱՄՆ գյուղդեպարտամենտի անտառային ծառայության (USDA) հետ աշխատանքների կազմակերպման աշխատանքային խմբի կազմում աշխատանքների իրականացում | Տարվա ընթացքում |  | ՓԾ ստորա-բաժանումներ՝ ըստ առնչության | Համաձայն ԱԻ նախարարի 21.07.2021թ. թիվ 907-Ա հրամանի |  |
| 11.33 | ՆԳ փոխնախարարի 16.06.2023թ. Ն/2/110173-23 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով ՀՀ կառավարության 08.06.2023թ. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2023-2027թթ. համալիր ծրագիրը և ծրագրի իրականացումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 943-Լ որոշմամբ սահմանված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում ՆԳՆ ՃԿՊԱ | Մինչև 15.01 |  | ՓԾ ստորաբա-ժանումներ՝ ըստ առնչության |  |  |

| 11.34 | ՓԾ տնօրեն-ՆԳ նախարարի տեղակալի 05.09.2023թ. № 10-Լ հրամանի կատարումն ապահովելու նպատակով ՆԳՆ ՓԾ «Թեժ գիծ» ծառայությունում ստացված ահազանգերի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկանքի ներկայացում ՆԳՆ | Համաձայն հրամանով հաստատված կարգի | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ՃԿԱԿ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.35 | ԱԻ նախարարի 04.01.2023թ. ««Տարերային և տեխնածին աղետների կանխարգելում, պատրաստվածություն և արձագանքում արևելյան տարածքում» ծրագրի 3-րդ փուլի իրականացման գործընթացի կանոնակարգման նպատակով աշխատանքային խմբեր ստեղծելու մասին» N 5-Ա հրամանով սահմանված միջոցառումների իրականացում | Տարվա ընթացում |  | ԲՊԱՌՆՎ | Համաձայն ԱԻ նախարարի 04.01.2023թ. N 5-Ա հրամանի |  |
| 11.36 | Մասնակցություն «Սնդիկի մասին» կոնվենցիայի (Մինամատա, 2013թ.) շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներին | Տարվա ընթացում |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |
| 11.37 | Մասնակցություն Ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալության (IAEA) կողմից ներկայացված տարեկան Ազգային զեկույցի մշակմանը | Նոյեմբեր- դեկտեմբեր |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |
| 11.38 | Մասնակցություն Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության (OPCW) կողմից ներկայացված տարեկան Ազգային զեկույցի մշակմանը | Նոյեմբեր- դեկտեմբեր |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |
| 11.39 | Մասնակցություն ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի «Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ներգործության մասին» կոնվենցիայի աշխատանքներին և տարեկան Ազգային զեկույցի մշակմանը | Տարվա ընթացում |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |
|  | Ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրում | Մինչև 17.10 |  | ԲՊԱՌՆՎ |  |  |
| 11.40 | Մասնակցություն ԵՄ ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Աջակցություն Հայաստանում իրավապահ մարմինների և անվտանգության ոլորտի բարեփոխումներին» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներին | Տարվա ընթացում |  | ԲՊԱՌՆՎ | ՓԾ ստորա-բաժանումներ ըստ առնչության |  |
| 11.41 | Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության համատեղ «Աղետների ռիսկի կառավարման նպատակով ճգնաժամային հաղորդակցության և հանրային իրազեկման բարելավում» ծրագրի շրջանակներում աշխատանքների իրականացում վերապատրաստման ծրագրերի և գործողությունների ստանդարտ ընթացակարգերի մշակման աշխատանքային խմբերի կազմում | Տարվա ընթացում |  | Համաձայն ԱԻ նախարարի 07.06.2022թ. թիվ 620-Ա հրամանի |  |  |
| 11.42 | «Երկրաշարժի համակողմանի կառավարումը Հարավային Կովկասի խոցելի տարածքներում արդյունավետ պլանավորման, արձագանքման և համատեղ գործողությունների միջոցով» ծրագրի պլանավորման և իրականացման նպատակով աշխատանքային խմբի կազմում միջոցառումների իրականացում | Տարվա ընթացում |  | Համաձայն ԱԻ նախարարի 09.12.2021թ. թիվ 1598-Ա հրամանի |  |  |

| 11.43 | ՓԾ տնօրենի 09.06.2022թ. Ն/11.4.3/28347-2022 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով ՀՀ կառավարության 02.06.2022թ. N 803-Լ որոշմամբ հաստատված ՄԱԿ Անվտանգության խորհրդի «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» N 1325 բանաձևի դրույթների իրականացման 2022-2024թթ. գործողությունների ազգային երկրորդ ծրագրի և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցի համապատասխան կետերով սահմանված ՓԾ կողմից միջոցառումների իրականացման ապահովում | Տարվա ընթացում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ԾԿՎ | ՃԿՊԱ, ՔՊՎ, ԲԱՎ, ՀԱԲ, ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվությունների ներկայացում ԾԿՎ | Մինչև 01.04 01.07 01.10 27.12 |  | ՃԿՊԱ, ՔՊՎ, ԲԱՎ, ՀԱԲ, ՓԾ տարածքա-յին ստորաբա-ժանումներ |  |  |
| 11.44 | ՀՀ ՆԳ նախարարի 2023թ. դեկտեմբերի 4-ի «Աղետների ռիսկի կառա-վարման 2023-2030 թվականների ռազմավարությամբ և ռազմավարության 2023-2026թթ. գործողությունների ծրագրով նախատեսված արդյունքային ցուցանիշների ապահովման գնահատման մեթոդաբանությունը, գնահատ-ման կարգը և միջոցառումների իրականացման ընթացքի վերաբերյալ պատասխանատու կատարող մարմինների կողմից ներկայացվող կիսամյակային և տարեկան հաշվետվությունների ձևաչափը հաստատելու մասին» N 1284-Ա հրամանով հաստատված միջոցառումների կատարում | Տարվա ընթացքում |  | Համաձայն հրամանի | ՓԾ ստորաբաժանումներ՝ ըստ առնչության |  |
| 11.45 | ՓԾ տնօրեն-ՆԳ նախարարի տեղակալի 08.05.2023թ. «Վայոց ձորի ՄՓՎ-ում և ենթակա ստորաբաժանումներում մեթոդական, մասնագիտական օգնության ցուցաբերման ու համալիր ստուգումների արդյունքում հայտնաբերված թերությունների վերացման պլան-ժամանակացույցը հաստատելու մասին» թիվ 595-Ա հրամանով սահմանված միջոցառումների կատարում | Տարվա ընթացքում |  | ՓԾ ստորաբաժանումներ՝ ըստ առնչության |  |  |
| 11.46 | ՓԾ տնօրեն-ՆԳ նախարարի տեղակալի 07.12.2023թ. «ՀՀ ՆԳՆ ՓԾ Արարատի մարզային փրկարարական վարչությունում և ենթակա ստորաբաժանումներում իրականացված մեթոդական, մասնագիտական օգնության ցուցաբերման ու համալիր ստուգումների արդյունքում հայտնաբերված թերությունների և խնդիրների վերացման պլան-ժամանակացույցը հաստատելու մասին» N 2179-Ա հրամանով սահմանված միջոցառումների կատարում | Տարվա ընթացքում |  | ՓԾ ստորաբաժանումներ՝ ըստ առնչության |  |  |

| 12. Բժշկական ապահովման և հոգեբանական աջակցության ուղղությամբ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Փրկարարական ծառայողների, նրանց ընտանիքի անդամների, ՓԾ կենսաթոշա-կառուների ամբուլատոր բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպում | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ԲԱՎ | ՓԾ ստորաբաժանումներ |  |
| 12.2 | ՓԾ փրկարարական ծառայողների պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպում | Տարվա ընթացքում |  | ԲԱՎ | ՓԾ ստորաբաժանումներ |  |
| 12.3 | Փրկարարական ծառայողների ամենամյա դիսպանսերիզացիայի կազմակերպում | Տարվա ընթացքում |  | ԲԱՎ | ՓԾ ստորաբաժանումներ |  |
| 12.4 | Պետական կառավարման մարմինների ԱԲՕ հարցերով պատասխանատուների հետ սեմինար-պարապմունքների անցկացում | Տարվա ընթացքում |  | ԲԱՎ |  |  |
| 12.5 | Փրկարարական ծառայողներին առաջին օգնության հմտությունների ուսուցում և կատարելագործում | Տարվա ընթացքում |  | ԲԱՎ |  |  |
| 12.6 | Պետական կառավարման մարմինների անձնակազմի հետ առաջին օգնության դասընթացների անցկացում | Տարվա ընթացքում |  | ԲԱՎ |  |  |
| 12.7 | Մասնագիտական ընտրության նպատակով ՓԾ թափուր պաշտոնի համար դիմած թեկնածուների հոգեբանական և հոգեֆիզիոլոգիական հետազոտությունների անցկացում | Տարվա ընթացքում |  | ՀԱԲ | Համաձայն ԱԻ նախա-րարի 03.08.2018թ. թիվ 887 հրամանի |  |
| 12.8 | ՓԾ տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողների հետ հոգեբանական և հոգեֆիզիոլոգիական հետազոտությունների անցկացում | Տարվա ընթացքում |  | ՀԱԲ | Համաձայն ԱԻ նախարարի 15.03.2018թ. թիվ 248 հրամանի |  |
| 12.9 | ՆԳՆ տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցների հետ հոգեբանական պատրաստվածության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | Տարվա ընթացքում |  | ՀԱԲ |  |  |
| 12.10 | Երեխաների պաշտպանության օրվան նվիրված միջոցառման անցկացում | 03.06 |  | ՀԱԲ |  |  |
| 12.11 | Զանգերի սպասարկման որակի բարձրացմանն ուղղված (հոգեբանական) աշխատանքների իրականացում զանգերի սպասարկում իրականացնող աշխատակիցների հետ | Տարվա ընթացքում |  | ՀԱԲ | ՃԿԱԿ, ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |
| 12.12 | ՓԾ տնօրեն-ՆԳ նախարարի տեղակալի 03.04.2023թ. Շ/957-23 հանձնարա-րականի կատարումն ապահովելու նպատակով մահվան ելքով և մարմնական վնասվածքներով անձանց փրկության գործում ներգրավված փրկարարական ծառայողների հետ վերականգնողական աշխատանքների իրականացում | Տարվա ընթացքում |  | ՀԱԲ | ՓՈՒՎ, ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |
| 12.13 | Մանկատներում և ծերանոցներում առաջին հոգեբանական օգնության տրամադրման դասընթացների իրականացում | Տարվա ընթացքում |  | ՀԱԲ |  |  |
| 12.14 | Ուսումնական հաստատություններում առաջին հոգեբանական օգնության տրամադրման դասընթացների իրականացում | Տարվա ընթացքում |  | ՀԱԲ |  |  |

| II ՓԾ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 Հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը և իրականացումը հակառակորդի հարձակման դեպքում թեմայով |  |  | 24-25.10 |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  |  | Երևան քաղաքի ՓՎ |  | Երևանի քաղաքապետարան, ՔՊ ծառայություններ, տարահանման հանձնաժողով, համապատասխան կազմակերպություն |  |
|  | 1) ՀՇՈՒ-ի նախապատրաստում |  |  | 23.08-23.10 |  | Երևան քաղաքի ՓՎ պետ |  |  | Երևան քաղաքի ՓՎ |  |  |  |
|  | 2) նախապատրաստման և անցկացման հրամանի կազմում, անցկացման փաստաթղթերի մշակում |  |  | Մինչև 02.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) անցկացման փաստաթղթերի համաձայնեցում ՔՊՎ հետ |  |  | Մինչև 09.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) անցկացման փաստաթղթերի հաստատում և ծանոթացում մասնակիցներին |  |  | Մինչև 16.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 Շտաբային ուսումնավարժություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | «Բնակչության պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը ձնաբքի դեպքում» թեմայով |  |  | 16.04 |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  |  | Շիրակի ՄՓՎ |  | Շիրակի մարզպետարան, համայնքապետարաններ, մարզային ծառայություններ |  |
|  | 1) ՇՈՒ-ի նախապատրաստում |  |  | 15.03-15.04 |  | Շիրակի ՄՓՎ պետ |  |  | Շիրակի ՄՓՎ |  |  |  |
|  | 2) նախապատրաստման և անցկացման հրամանի կազմում, անցկացման փաստաթղթերի մշակում |  |  | Մինչև 22.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) անցկացման փաստաթղթերի համաձայնեցում ԲՊԱՌՆՎ հետ |  |  | Մինչև 29.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) անցկացման փաստաթղթերի հաստատում և ծանոթացում մասնակիցներին |  |  | Մինչև 05.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.2 | «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի միջուկային և (կամ) ճառագայթային ընդհանուր վթարի դեպքում բնակչության պաշտպանության կազմակերպումն ու իրականացումը» թեմայով |  |  | 18.04 |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  |  | Արագածոտնի ՄՓՎ |  | Արագածոտնի մարզպետարան, տարահանման հանձնաժողով, համապատասխան համայնքներ և կազմակերպություններ |  |
|  | 1) ՇՈՒ-ի նախապատրաստում |  |  | 18.03-17.04 |  | Արագածոտնի ՄՓՎ պետ |  |  | Արագածոտնի ՄՓՎ |  |  |  |
|  | 2) նախապատրաստման և անցկացման հրամանի կազմում, անցկացման փաստաթղթերի մշակում |  |  | Մինչև 25.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) անցկացման փաստաթղթերի համաձայնեցում ԲՊԱՌՆՎ հետ |  |  | Մինչև 02.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) անցկացման փաստաթղթերի հաստատում և ծանոթացում մասնակիցներին |  |  | Մինչև 09.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.3 |  | «Փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների իրականացումը սողանքի դեպքում» թեմայով | 22.05 |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | Վայոց ձորի ՄՓՎ |  |  | Վայոց ձորի մարզպետարան, ԱԻ մշտական գործող հանձնաժողով, տարահանման հանձնաժողով, մարզային ծառայությունները Արենի համայնքի Չիվա և Ռինդ բնակավայրեր |  |  |
|  |  | 1) ՇՈՒ-ի նախապատրաստում | 22.04-21.05 |  | Վայոց ձորի ՄՓՎ պետ |  | Վայոց ձորի ՄՓՎ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) նախապատրաստման և անցկացման հրամանի կազմում, անցկացման փաստաթղթերի մշակում | Մինչև 30.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) անցկացման փաստաթղթերի համաձայնեցում ԲՊԱՌՆՎ և ՓՈՒՎ հետ | Մինչև 07.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) անցկացման փաստաթղթերի հաստատում և ծանոթացում մասնակիցներին | Մինչև 14.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.4 |  | «Բնակչության պաշտպանության միջոցառումների իրականացումը սողանքի դեպքում» թեմայով | 22.05 |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | Տավուշի ՄՓՎ |  |  | Տավուշի մարզպետարան, մարզային ծառայություններ, Իջևան համայնք |  |  |
|  |  | 1) ՇՈՒ-ի նախապատրաստում | 22.04-21.05 |  | Տավուշի ՄՓՎ պետ |  | Տավուշի ՄՓՎ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) նախապատրաստման և անցկացման հրամանի կազմում, անցկացման փաստաթղթերի մշակում | Մինչև 30.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) անցկացման փաստաթղթերի համաձայնեցում ԲՊԱՌՆՎ հետ | Մինչև 07.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) անցկացման փաստաթղթերի հաստատում և ծանոթացում մասնակիցներին | Մինչև 14.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.5 |  | «Խոշոր անտառային հրդեհների հրդեհաշիջման կազմակերպումը» թեմայով | 23.05 |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  | Արարատի ՄՓՎ |  |  | Արարատի մարզպետարան, Վեդի համայնք Շաղափ, Լուսաշող, Լանջառ, ՈՒրցաձոր բնակավայրեր |  |  |
|  |  | 1) ՇՈՒ-ի նախապատրաստում | 22.04-22.05 |  | Արարատի ՄՓՎ պետ |  | Արարատի ՄՓՎ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) նախապատրաստման և անցկացման հրամանի կազմում, անցկացման փաստաթղթերի մշակում | Մինչև 30.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) անցկացման փաստաթղթերի համաձայնեցում ԲՊԱՌՆՎ և ՓՈՒՎ հետ | Մինչև 07.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) անցկացման փաստաթղթերի հաստատում և ծանոթացում մասնակիցներին | Մինչև 14.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.6 |  | «Քիմիական վտանգավոր օբյեկտների վթարի դեպքում Երևան քաղաքի բնակչության պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը» թեմայով | 05.06 |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  |  | Երևան քաղաքի ՓՎ |  | Երևանի քաղաքապետարան, ԱԻ մշտական գործող հանձնաժողով, տարահանման հանձնաժողով |  |  |
|  |  | 1) ՇՈՒ-ի նախապատրաստում | 06.05-04.06 |  | Երևան քաղաքի ՓՎ պետ |  |  | Երևան քաղաքի ՓՎ |  |  |  |  |
|  |  | 2) նախապատրաստման և անցկացման հրամանի կազմում, անցկացման փաստաթղթերի մշակում | Մինչև 13.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) անցկացման փաստաթղթերի համաձայնեցում ԲՊԱՌՆՎ հետ | Մինչև 20.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) անցկացման փաստաթղթերի հաստատում և ծանոթացում մասնակիցներին | Մինչև 27.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.7 |  | «ՈՒժեղ երկրաշարժի դեպքում բնակչության պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը և իրականացումը» թեմայով | 10.06 |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  |  | Կոտայքի ՄՓՎ |  | Կոտայքի մարզպետարան, ԱԻ մշտական գործող հանձնաժողով, տարահանման հանձնաժողով, մարզային ծառայություններ |  |  |
|  |  | 1) ՇՈՒ-ի նախապատրաստում | 07.05-07.06 |  | Կոտայքի ՄՓՎ պետ |  |  | Կոտայքի ՄՓՎ |  |  |  |  |
|  |  | 2) նախապատրաստման և անցկացման հրամանի կազմում, անցկացման փաստաթղթերի մշակում | Մինչև 14.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) անցկացման փաստաթղթերի համաձայնեցում ԲՊԱՌՆՎ հետ | Մինչև 21.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) անցկացման փաստաթղթերի հաստատում և ծանոթացում մասնակիցներին | Մինչև 29.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.8 |  | «Բնակչության պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը և իրականացումը ուժեղ երկրաշարժի դեպքում» թեմայով | 14.06 |  | ՓԾ տնօրենի տեղակալ |  |  | Գեղարքունիքի ՄՓՎ |  | Գեղարքունիքի մարզպետարան, ԱԻ մշտական գործող հանձնաժողով, Վարդենիս խոշորացված համայնք |  |  |
|  |  | 1) ՇՈՒ-ի նախապատրաստում | 13.05-13.06 |  | Գեղարքունիքի ՄՓՎ պետ |  |  | Գեղարքունիքի ՄՓՎ |  |  |  |  |
|  |  | 2) նախապատրաստման և անցկացման հրամանի կազմում, անցկացման փաստաթղթերի մշակում | Մինչև 20.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) անցկացման փաստաթղթերի համաձայնեցում ԲՊԱՌՆՎ հետ | Մինչև 27.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) անցկացման փաստաթղթերի հաստատում և ծանոթացում մասնակիցներին | Մինչև 03.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 13.2.9 | «Ապարանի ջրամբարի պատվարի փլուզման վտանգի դեպքում բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը» թեմայով | 22.11 | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | Արմավիրի ՄՓՎ | Արմավիրի մարզպետարան, ԱԻ մշտական գործող հանձնաժողով, տարահանման հանձնաժողով, «Արմավիրի բժշկական կենտրոն» ՊՓԲԸ, Արաքս համայնք, Լուսագյուղ, Ծաղկունք,Գեղակերտ և Դողս բնակավայրեր |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) ՇՈՒ-ի նախապատրաստում | 21.10-21.11 | Արմավիրի ՄՓՎ պետ | Արմավիրի ՄՓՎ |  |  |
|  | 2) նախապատրաստման և անցկացման հրամանի կազմում, անցկացման փաստաթղթերի մշակում | 28.10 |  |  |  |  |
|  | 3) անցկացման փաստաթղթերի համաձայնեցում ԲՊԱՌՆՎ հետ | 04.11 |  |  |  |  |
|  | 4) անցկացման փաստաթղթերի հաստատում և ծանոթացում մասնակիցներին | 11.11 |  |  |  |  |
| 13.2.10 | «ՀՀ Լոռու մարզում ուժեղ երկրաշարժի դեպքում բնակչության պաշտպանության կազմակերպում և իրականացում» թեմայով | 20.12 | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | Լոռու ՄՓՎ | Լոռու մարզպետարան, ԱԻ մշտական գործող հանձնաժողով, տարահանման հանձնաժողով, «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Լոռի մասնաճյուղ, «Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի հյուսիսային տարածաշրջանային կենտրոն», ՀՀ ՊՆ թիվ 3 ԲԿ, «Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի «ՀՀ Լոռու մարզային ծառայություն», Վանաձոր, Սպիտակ, Ստեփանավան, Ալավերդի, Տաշիր համայնքներ |  |
|  | 1) ՇՈՒ-ի նախապատրաստում | 19.11-19.12 | Լոռու ՄՓՎ պետ | Լոռու ՄՓՎ |  |  |
|  | 2) նախապատրաստման և անցկացման հրամանի կազմում, անցկացման փաստաթղթերի մշակում | Մինչև 26.11 |  |  |  |  |
|  | 3) անցկացման փաստաթղթերի համաձայնեցում ԲՊԱՌՆՎ հետ | Մինչև 03.12 |  |  |  |  |
|  | 4) անցկացման փաստաթղթերի հաստատում և ծանոթացում մասնակիցներին | Մինչև 10.12 |  |  |  |  |

| 13.2.11 | «Բնակչության պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը և իրականացումը հակառակորդի հանկարծակի հարձակման դեպքում» թեմայով | 17.10 | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | Սյունիքի ՄՓՎ | Սյունիքի մարզպետարան, տարահանման հանձնաժողով, մարզային ծառայություններ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) ՇՈՒ-ի նախապատրաստում | 16.09-16.10 | Սյունիքի ՄՓՎ պետ | Սյունիքի ՄՓՎ |  |  |  |
|  | 2) նախապատրաստման և անցկացման հրամանի կազմում, անցկացման փաստաթղթերի մշակում | Մինչև 23.09 |  |  |  |  |  |
|  | 3) անցկացման փաստաթղթերի համաձայնեցում ՔՊՎ հետ | Մինչև 01.10 |  |  |  |  |  |
|  | 4) անցկացման փաստաթղթերի հաստատում և ծանոթացում մասնակիցներին | Մինչև 08.10 |  |  |  |  |  |
| 13.2.12 | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումների փրկարարական ծառայողների հետ | Յուրաքանչյուր կիսամյակ | Երևան քաղաքի ՓՎ պետ, ՄՓՎ պետ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումների փրկարարական ծառայողներ |  |  |
| 13.2.13 | Երևան քաղաքի վարչական շրջանների ղեկավար կազմի հետ | Տարվա ընթացքում | Երևան քաղաքի ՓՎ պետ | Երևան քաղաքի ՓՎ |  |  |  |
|  | - Արաբկիր | 14.03 |  |  |  |  |  |
|  | - Մալաթիա-Սեբաստիա | 29.03 |  |  |  |  |  |
|  | - Նուբարաշեն | 03.05 |  |  |  |  |  |
|  | - Նոր Նորք | 11.07 |  |  |  |  |  |
|  | - Դավթաշեն | 09.09 |  |  |  |  |  |
|  | - Նորք-Մարաշ | 08.10 |  |  |  |  |  |
| 13.2.14 | Մասնակցություն ՀՀ մարզերի համայնքների կողմից անցկացվող շտաբային ուսումնավարժություններին | Համաձայն ՀՀ մարզերի ԱԻ-ներում բնակչության պաշտպանության և ՔՊ համակարգերի նախապատրաստման 2024թ. հիմնական միջոցառումների պլանի |  | ՄՓՎ պետ | ՄՓՎ-ներ |  |  |

| 13.3 Ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3.1 | ՀՀ յուրաքանչյուր մարզում (Երևան քաղաքում) 1 ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժության անցկացում | Համաձայն ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի ԱԻ-ներում բնակչության պաշտպանության և ՔՊ համակարգերի նախապատրաստման 2024թ. հիմնական միջոցառումների պլանի |  | Երևան քաղաքի ՓՎ պետ, ՄՓՎ պետ |  | ՓԾ տարածքային ստորաբաժա-նումներ | Համապատասխան կազմակերպություն-ներ |  |  |
| 13.4 Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.1 | Մեթոդական օգնության ցուցաբերում և մասնակցություն ՀՀ մարզում գործող կազմակերպություններում հատուկ տակտիկական ուսումնավարժության անցկացմանը (5-10 կազմակերպություն) | Համաձայն ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի ԱԻ-ներում բնակչության պաշտպանության և ՔՊ համակարգերի նախապատրաստման 2024թ. հիմնական միջոցառումների պլանի | Մարզային փրկարարական վարչության պետ |  | ՄՓՎ |  | Համապատասխան կազմակերպութ-յուններ |  |  |
| 13.4.2 | Մեթոդական օգնության ցուցաբերում և մասնակցություն ճանապարհաշինարարական, վերանորոգման և սպասարկման աշխատանք-ներ իրականացնող կազմակերպությունների կողմից հատուկ տակտիկական ուսումնավարժության անցկացմանը |  | Երևան քաղաքի ՓՎ պետ, ՄՓՎ պետ |  | ՓԾ տարածքային ստորաբաժա-նումներ |  | Համապատասխան կազմակերպութ-յուններ |  |  |
| 13.4.3 | ՀՀ մարզերի (Երևան քաղաքի) կարևորագույն և վտանգավոր օբյեկտներում հատուկ տակտիկական ուսումնավարժությունների անցկացում (յուրաքանչյուր ՀՓՋ եռամսյակը մեկ անգամ) |  | Երևան քաղաքի ՓՎ պետ, ՄՓՎ պետ |  | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  | Համապատասխան կազմակերպութ-յուններ |  |  |
| 13.4.4 | Մեթոդական օգնության ցուցաբերում և մասնակցություն Երևան քաղաքի տարածքում գործող կազմակերպություններում մեկական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժության անցկացմանը (50-95 կազմակերպություն) |  | Երևան քաղաքի ՓՎ պետ |  | ԵՓՎ ստորաբաժանումներ |  | Համապատասխան կազմակերպություն-ներ |  |  |
| 13.4.5 | Շչակների գործարկմամբ «Ազդարարում, տարահանում, պատսպարում» թեմայով գործնական պարապմունքների անցկացում |  | Երևան քաղաքի ՓՎ պետ, ՄՓՎ պետ |  | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ |  |  |  |  |

| 13.4.6 | ՔՊ միջազգային օրվա կապակցությամբ հանրակրթական դպրոցներում հատուկ տակտիկական ուսումնավարժությունների անցկացում |  | 01-06.03 |  | Երևան քաղաքի ՓՎ պետ, ՄՓՎ պետ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ | Համապատասխան կազմակերպություններ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4.7 | «Աղետներին դիմակայունության օր» խորագրով համապետական միջոցառումների անցկացում |  | 06-11.12 |  | Երևան քաղաքի ՓՎ պետ, ՄՓՎ պետ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումներ | Համապատասխան կազմակերպություն-ներ |  |  |
| 13.5 Օբյեկտային վարժանք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5.1 | Մեթոդական օգնության ցուցաբերում և մասնակ-ցություն Երևան քաղաքի տարածքում գործող կազմակերպություններում մեկական օբյեկտային վարժանքի անցկացմանը (15-20 կազմակերպություն) |  | Համաձայն ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի ԱԻ-ներում բնակչության պաշտպանության և ՔՊ համակարգերի նախապատրաստման 2024թ. հիմնական միջոցառումների պլանի |  | Երևան քաղաքի ՓՎ պետ | ԵՓՎ ստորաբաժանումներ | Համապատասխան կազմակերպություն-ներ |  |  |
| 13.5.2 | Մեթոդական օգնության ցուցաբերում և մասնակ-ցություն ՀՀ մարզերի տարածքում գործող կազմակերպություններում մեկական օբյեկտային վարժանքի անցկացմանը (1-3 կազմակերպություն) |  |  |  | Մարզային փրկարարական վարչության պետ | ՄՓՎ ստորաբաժանումներ | Համապատասխան կազմակերպություն-ներ |  |  |
| 13.6 Պլանների և ծրագրերի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6.1 |  | Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման 2025 թվականի հիմնական միջոցառումների պլանների մշակում |  | Մինչև 23.11 | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժա-նումներ |  |  |  |
| 13.6.2 |  | ՓԾ տնօրենի 29.08.2022թ. Ն/11.1.1/42919-2022 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով մեթոդական աջակցություն բարձր ռիսկայնության օբյեկտներին աղետների ռիսկի կառավարման պլանների մշակման գործում |  | Տարվա ընթացքում | ՓԾ տնօրենի տեղակալ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժա-նումներ |  |  |  |

| 13.6.3 | Համայնքների և կազմակերպությունների ՔՊ պլանների ու պլան-ժամանակացույցերի ճշգրտում | Մինչև 11.03 | Երևան քաղաքի ՓՎ պետ, ՄՓՎ պետ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժա-նումներ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.6.4 | ՀՀ մարզերի (Երևան քաղաքի) ՔՊ պլանների ճշգրտում | Մինչև 21.06 |  |  |  |  |  |
| 13.6.5 | «Մարզի (Երևան քաղաքի) բնակչության տարահանման պլան»-ի ճշգրտում | Մինչև 30.08 |  |  |  |  |  |
| 13.6.6 | Արտակարգ իրավիճակներում գործելու (աղետների ռիսկի կառավարման և արտակարգ իրավիճակներում գործելու) պլանների ճշգրտում | Տարվա ընթացքում |  |  |  |  |  |
| 13.6.7 | «Սեյսմիկ ռիսկի կառավարման պլան»-ի ճշգրտում Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության (JICA) և Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ | Տարվա ընթացքում | Երևան քաղաքի ՓՎ պետ | Երևան քաղաքի ՓՎ |  |  |  |
| 13.6.8 | ՀՀ ՆԳՆ ՓԾ տնօրեն-ՆԳ նախարարի տեղակալի 18.09.2023թ. N Շ/2625-23 հանձնարարականի կատարումն նպատակով փրկարարական ծառայողների ֆիզիկական պատրաստվածության ստուգարքների արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվության ներկայացում | 25.06 20.12 | Երևան քաղաքի ՓՎ պետ, ՄՓՎ պետ | ՓԾ տարածքային ստորաբաժա-նումներ |  |  |  |
| 13.7 Զորահավաքային պատրաստություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7.1 | Զորահավաքային պատրաստության միջոցառումներ | Առանձին պլան-ժամանակացույցով | ՄՓՎ պետ | ՄՓՎ պետի տեղակալ | Համապատասխան զինկոմիսարիատներ |  |  |